## pripomienky
| Pripomienky UPPVII | Zdôvodnenie pripomienok | Vyjadrenie | Pripomienky UHP | Zdôvodnenie pripomienok | Vyjadrenie
| Základná otázka |  |  | Základná otázka
Názov projektu:
Elektronizácia Služieb NIP | suma: 5,8 mil. EUR Predkladateľovi dôrazne odporúčame si prečítať celú ŠU a jej kapitoly vo vzájomných súvislostiach. ŠU je nekonzistentná a ťažko čitateľná, nerešpektujúca terminológiu a šablóny v zmysle súčasnej metodiky na spracovanie ŠU.
Kapitola:
Dôvod
Rozsah |  |  |  | Chýbajúci stav optimalizačného projektu OP EVS | 1. Štúdia uskutočniteľnosti nepopisuje v akom stave sa nachádza optimalizačný projekt OP EVS, ktorý vychádza z rovnakého reformného zámeru ako predložený projekt. Optimalizačný projekt OP EVS by mal v prvom kroku zanalyzovať biznis procesy organizácie a potenciál ich optimalizácie. Projekt vychádza z reformného zámeru ktorého súčasťou je aj optimalizačný projekt OP EVS, ktorého cieľom je mapovanie a identifikácia problémov biznis procesov a možnosti ich optimalizácie. Z predložených dokumentov nie je jasné v akom štádiu je projekt OP EVS a či projekt OP II nadväzuje na jeho výstupy. | Vypracovaný Opis projektu, Rozpočet projektu a podklad k vyzvaniu s návrhom merateľných ukazovateľov - projekt je pripravený na zverejnenie vyzvania na spracovanie ŽoNFP
Motivácia
AS IS architektúra
Alternatívy | MKA nie je spracovaná v zmysle metodiky | MKA obsahuje pri dosiahnutí cieľov okrem ÁNO/NIE aj "Čiastočne" bez ďalšieho vysvetlenia. Príklad správneho spracovania MKA je znázornený v súčasnej metodike spracovaniu ŠU, odporúčame predkladateľovi postupovať v jej zmysle. Bunky "Spôsob dosiahnutia alt." sú pri mnohých cieľov nevyplnené. | opravené | Nedostatočné spracovanie alternatív | 3. Štúdia nedostatočne popisuje potrebu vývoja špecifických aplikácií namiesto nákupu a kombinácie už existujúcich komerčných riešení. | komerčné riešenia nepokrývajú požiadavky na komplexný systém IS SAWO. Komerčné riešenia sme zvážili a sú uvedené v nákladoch. Výber riešenia bude predmetom analýzy a návrhu od dodávateľa IS SAWO. Dv: požiadavka do ŠU v úvode časti analýza a vyhodnotenie alternatív doplniť ktoré komerčné riešenia boli zvažované a prečo s nimi v návrhu neuvažujeme Doplnený text v ŠU v kapitole Alternatívne riešenia
TO BE biznis a legislatíva | Zosúladiť popis kapitoly „biznis architektúra – budúci stav“ | pri koncových službách spomínaných v texte kapitoly je potrebné uviesť kódy z MetaIS pre jednoznačnú identifikáciu služieb. | doplnené | Nedostatočné spracovanie biznis architektúry | 2. Štúdia nedostatočne popisuje biznis potrebu zavádzania popisovaných funkcionalít informačného systému: a. Analýza dát – Zo štúdie uskutočniteľnosti nie je jasné, či bude informačný systém zbierať dodatočné údaje alebo len analyzovať údaje, ktoré sú zbierané už v súčasnej dobe, ale nie sú využívané. Nie je jasné aké analýzy bude IS produkovať, či túto funkcionalitu zabezpečí IS automaticky alebo bude poskytovať výstupy analytickým jednotkám. b. Tvorba písomností - Zo štúdie nie je jasné, prečo je nutné vytvoriť špecifickú aplikáciu pre elektronický zápis údajov z kontroly. Štúdia nepopisuje využitie existujúcich komerčných riešení. | a. budú sa zbierať a analyzovať aj nové údaje. Údaje, ktoré sú zbierané v súčasnosti nie sú v plnej miere analyzované. b. pretože údaje z kontroly sú zaznamenávané v systéme, ale nie je možné odtiaľ generovať výstupné dokumenty/písomnosti. Údaje sa do písomností musia zadávať ručne. Dv: doplnený popis modulu M2 v ŠU Tabuľka 12
| Použitá terminológia v súvislosti s architektúrou nie je v súlade s metodikou | V ŠU predkladateľ používa nesprávnu terminológiu, ktorá vnáša chaos do architektúry. Miesto termínu "modul" používa termín "časť". | opravené - Dv: prepojiť v MetaIS na projekt - prepojené
TO BE aplikačná a technologická | Business architektúra | Je potrebné upraviť kapitolu popisujúcu biznis architektúru budúceho stavu – uvádzať len služby, ktoré budú výstupom projektu. | upravené
| Nekompletná MetaIS | V ramci MetaIS je potrebne k IS SAWO priradit „podporne casti“, ktore su spomenute v kapitole architektura informacnych systemov – buduci stav a jasne uviest, ci ide o moduly IS SAWO. V ramci MetaIS je potrebne k IS SAWO priradit jednotlive moduly (7 modulov), ktore su rozpisane v kapitole architektura informacnych systemov – buduci stav | dopracované
CBA, implementácia a prevádzka | Nekompletná CBA | V CBA v procesných mapách sa vyskytujú procesy , ktoré sa nevyskytujú v SU. Procesné mapy pôsobia ako nedopracované a neuzatvorené. | dopracované | Nedostatočne popísané licencie, nerentabilnosť modulov M3 až M7, ŠU nezohľadňuje nákup HW | 4. Zdroje cien licencií nie sú uvedené v dostatočnom detaile a nie je možné ich overiť. 5. Podľa predloženej ekonomickej analýzy sú iba 2 moduly ekonomicky návratné. Iba moduly M1 (analýza dát) a M2 (elektronický zápis z kontroly) sú ekonomicky návratné, zvyšných 5 modulov je podľa predloženej analýzy nerentabilných. 6. Štúdia kvantifikuje prínosy úspory času úradníkov vďaka priamemu elektronickému zápisu z kontroly, na čo je potrebné zaobstarať HW zariadenia. HW zariadenia však nie sú v projekte uvedené a nákladovo vykázané. Štúdia nezohľadňuje náklady na nákup HW zariadení potrebných na zápis informácii v teréne, čo znižuje celkové náklady na projekt a nezobrazuje ich tak v plnej miere. | k bodu 5: moduly M1 a M2 nebudú fungovať úplne samostatne, je potrebné ich prepojenie aj s ostatnými. Ekonomická návratnosť sa musí počítať dokopy. V minimalistickom variante je uvedené minimálne funkčné zoskupenie modulov. k bodu 6: HW zariadenia potrebné na zápis v teréne už boli nakúpené, nie je potrebný ďalší nákup. V Tabuľke 7 hlavného dokumentu, kapitola 2.2 , podkapitola 2.2.2 Architektúra v časti Technologická architektúra sú uvedené parametre súčasne používaného HW: „Pracovné stanice: mobilné pracoviská (inšpektori):W8.1, Office 2010. Notebooky + stolové PC: W8.1, W7, W10, Office 2010, 2013, 2016“. Projekt nepočíta s nákupom HW vybavenia. Dv: k bodu 4: požiadavky na uvedenie zdroja cien licencií (to bola požiadavka na detail) záložka SW a licencie bod 5: OK bod 6: OK
|  | V CBA Hárok Faktory: chýba označenie konca projektu. Je potrebné nahrať novú verziu CBA | doplnené | Nepodložené hodnoty pri vstupoch v CBA | 7. Viaceré vstupné hodnoty vstupujúce do výpočtov prínos nie sú podložené hodnoty ale odhady (napr. vybavenie dopytu trvá približne 1,5 hodiny, podanie žiadosti zaberie občanovi/podnikateľovi v priemere 1,5 hodiny a počet vybavených žiadostí ročne je približne 2000, Vybavenie žiadosti zaberie v priemere 0,75 hodiny a počet vybavených žiadostí ročne je približne 2000, predpokladáme zníženie počtu pracovných úrazov a chorôb z povolania a tým zníženie sumy vyplateného odškodného za pracovné úrazy a choroby z povolania o 1,5% oproti predpokladanej hodnote) Všetky vstupné hodnoty by mali byť odzdrojované a odmerané v zmysle metodiky. | upravené Dv: merania záložka UHP
pozitívne
negatívne

## UHP
Prínos | Procesný krok | Hodnota | Stav | AS IS | TO BE | Poznámka | Vyjadrenie | Upravená hodnota
Výmena dát s UPSVaR | Vybavenie dopytu | V priemere 1,5 hod. | Potrebné doplniť merania | Chýbajú merania | automatizácia | Chýba zdroj pre dĺžku trvania v súčasnom stave | Merania doplnené a zohľadnené v CBA. | 1,9 hod.
Prepisovanie informácií do IS | Prepisovanie informácii | 16 FTE | OK | OK ak je prepisovanie jediná činnosť 16 FTE (zmerané) | automatizácia | Akceptované, ak je prepisovanie jediná činnosť všetkých 16 FTE | x
Čistenie databáz | Oprava chybných údajov | 1,5FTE | Potrebné doplniť merania | OK ak je prepisovanie jediná činnosť 8 pracovníkov 2 hodiny týždenne | nezmerané zníženie o 25% (prečo nie je plne automatizované?) | Kvantifikácia dopadu na základe kvalifikovaného odhadu nie je v súlade s metodikou | Na čistenie databáz (AS IS) je pre pracovníka vyhradený pracovný čas v rámci týždňa. Počas praxe sa vyhradený čas upravoval a v súčasnosti zodpovedá deklarovyným hodnotám v CBA. V TO BE stave sa počíta s nepresnosťami databázy migrovaných údajov. 25% pôvodne vyhradeného času je ponechaných ako rezerva na "dočistenie" údajov v prípade duplicitných záznamov a ich uvedenie do pravdivého stavu.
Referenčný register nelegálnych zamestnávateľov - úspora času občan/podnikateľ | Vyplnenie a podanie žiadosti občanom/podnikateľom | 1,5 hod. | Potrebné doplniť merania | 5 meraní, malo by byť 30 | automatizácia | Chýba zdroj pre dĺžku trvania v súčasnom stave | Merania doplnené a zohľadnené v CBA. | 1,53 hod.
Referenčný register nelegálnych zamestnávateľov - úspora času inštitúcie (NIP/IP) | Vybavenie žiadosti | 0,75 hod. | Potrebné doplniť merania | 5 meraní, malo by byť 30 | automatizácia | Chýba zdroj pre dĺžku trvania v súčasnom stave | Merania doplnené a zohľadnené v CBA. | 1,28 hod.
Otvorené dáta - úspora času občan/podnikateľ | Príprava konzultácie na strane dopytovateľa | 2 hod. | Potrebné doplniť merania | 6 meraní, malo by byť 30 | automatizácia | Chýba zdroj pre dĺžku trvania v súčasnom stave | Merania doplnené a zohľadnené v CBA. | 2,22 hod.
Otvorené dáta - úspora času občan/podnikateľ | Zníženie počtu dopytov | -25% | Potrebné doplniť merania | zmeraný počet podaní | nejasný zdroj pre -20%. Prosíme doplniť podrobné dáta ku analýze. | Predpoklad, že zverejnenie FAQ a otvorených údajov eliminuje 100% vybraných typov dopytov nie je podložený. | Zníženie počtu dopytov zo strany občana publikovaním FAQ nie je v upravenej CBA zohľadnené.
Otvorené dáta - úspora času inštitúcie (NIP/IP) | Príprava konzultácie na strane NIP | 2 hod. | Potrebné doplniť merania | zmeraný počet podaní | nejasný zdroj pre -20%. Prosíme doplniť podrobné dáta ku analýze. | Chýba zdroj pre dĺžku trvania v súčasnom stave | Spracované FAQ ušetria čas na prípravu na strane úradníka o 20%.
Otvorené dáta - úspora času (NIP/IP) | Zníženie počtu dopytov | -25% | Potrebné doplniť merania | zmeraný počet podaní | nejasný zdroj budúceho stavu (len slovne popísané) | Predpoklad, že zverejnenie FAQ a otvorených údajov eliminuje 100% vybraných typov dopytov nie je podložený. | Počet dopytov bol ponechaný.
Materiálové náklady komunikácie s občanom – podania | Nárast elektronických podaní na úkor listinných | 30% | Potrebné doplniť merania | Spôsob kvantifikácie kvalifikovaným konzervatívnym odhadom nie je v súlade s metodikou |  | Chýba zdroj pre predpokladanú zmenu pomeru listinných a elektronických podaní | Snahou je v budúcnosti nahradiť listinné podania elektronickými v plnej miere. Zo skúseností s elektronizáciou služieb v iných oblastiach považujeme deklarovanú hodnotu za primeranú.
Prevencia pracovných úrazov | Zníženie počtu pracovných úrazov | 1.5% | Potrebné doplniť merania |  |  | Spôsob kvantifikácie kvalifikovaným konzervatívnym odhadom nie je v súlade s metodikou | Podkladom na výpočet predpokladaného zníženia nákladov na vyplatené odškodné za pracovné úrazy je suma za rok 2017 vo výške 24 381 531,00 € (zdroj: ŠÚ SR). Predpoklad zníženia o 5% vychádza z publikácie "How to reduce workplace accidents Accident Prevention Programmes in the Member States of the European Union" vydaného European Agency for Safety and Health at Work v roku 2001, najmä z kapitoly 2.5 "How to reduce accidents in high-risk companies by using a targeted inspection campaign: Programa Aragón", ktorá dokumetuje priemerné zníženie celkového ukazovateľa úrazovosti približne o 10%. | 5%
Materiálové náklady komunikácie medzi inštitúciami VS | Nahradenie listinnej komunikácie elektronickou | 15000 | OK |  |  | Akceptované | x

## SW a licencie
| Názov balíka (vendor neutral) | množstvo (PROD) | množstvo (NONPROD) | unit price | currency | total onetime (PROD) | running per year | reference
PORTAL | Portálový balík |  |  |  |  | 239372
MS sharepoint standard plus enterprise CAL | Kooperačný SW balík per user | 550 |  | 180 | USD | 99000 |  | https://sharepoint.stackexchange.com/questions/138515/how-much-is-sharepoint-licence-cost
MS sharepoint server | Kooperačný SW balík per server | 6 | 6 | 5000 | USD | 60000 |  | https://sharepoint.stackexchange.com/questions/138515/how-much-is-sharepoint-licence-cost
MS SQL server standard per core, 2-core pack | DB | 8 | 8 | 3717 | USD | 59472 |  | https://www.microsoft.com/en-us/sql-server/sql-server-2017-pricing#ft2
MS Windows server CAL per USER |  | 550 |  | 38 | USD | 20900
BPMN engine | Procesný server |  |  |  |  | 86680
MS biztalk server enterprise per core |  | 4 | 4 | 10835 | USD | 86680 |  | https://www.microsoft.com/en-us/cloud-platform/biztalk-pricing
Analysis and Reporting | Analýzy a výkazy |  |  |  |  | 18900
MS SQL server 2016 reporting services (SSRS) - same as SQL server standard per 2-core | DB | 2 | 2 | 3717 | USD | 14868 |  | http://www.informit.com/articles/article.aspx?p=1379049&seqNum=7
MS Power BI - 10 Pro users, license only, no P1 nodes! | Analytický nástroj | 10 |  | 8.4 | EUR | 4032 |  | https://powerbi.microsoft.com/en-us/calculator/
e-Form center | Formulárové centrum |  |  |  |  | 185940
MS Power apps per user per month | Formulárové centrum | 550 |  | 7 | USD | 184800 |  | https://powerapps.microsoft.com/en-us/pricing/
Adobe Acrobat Pro 2017 | Editor formulárov | 2 |  | 570 | EUR | 1140 |  | https://commerce.adobe.com/anyware/checkout/?clientId=adobe_com&countryCode=SK&languageCode=sk&marketSegment=COM&items%5B0%5D%5BofferId%5D=12E1EEF0E00AE0138693D0E02461AFF3&items%5B0%5D%5Bquantity%5D=1&returnUrl=undefined
Monitoring | Monitoring a prevádzka systému |  |  |  |  | 75600
MS OMS per node per month | Sada monitorovacích a prevádzkových nástrojov | 45 |  | 35 | USD | 75600 |  | http://www.mrchiyo.com/new-oms-pricing-and-licensing/
TOTAL | [5 empty] | 606492 | 121298.4
s rezervou | [5 empty] | 849088.8 | 169817.76
TOTAL s DPH | [5 empty] | 1018906.56 | 203781.312
Poznámky
Ceny sú bez DPH
Pre zjednodušenie sme rátali výmenný kurz EUR/USD 1:1
Rátali sme so 40% cenovou rezervou, kvôli variabilite cien medzi krajinami, distribútormi, inými výrobcami podobných SW balíkov.
Pre zjednodušenie sme rátali s 20% ročným poplatkom (SW subscription+support) z nákupnej ceny
Note on F2: pre zjednodušenie EUR=USD
Note on C5: 2x web, 2x app, 2x search
Note on D5: 2x web, 2x app, 2x search
Note on C6: 2 servers, 8 core each
Note on D6: 2 servers, 8 core each
Note on C9: 2 servers @2 core
Note on D9: 2 servers @2 core
Note on C11: 4 core SQL standard server
Note on E12: per month
Note on G12: odhad 4-nasobok ročnej udržiavacej ceny
Note on E14: per month
Note on G14: odhad 4-nasobok ročnej udržiavacej ceny
Note on A15: Autor: staci 1 licencia na tvorbu formov. Ale pouzitie je obmedzene na 500 respondentov.
Note on C15: form designers
Note on E17: per month
Note on G17: odhad 4-nasobok ročnej udržiavacej ceny