## Pripomienky
Pripomienky k štúdii uskutočniteľnosti:
p.č. | Zadávateľ | Strana | Príslušný text | Pripomienka | Vysvetlenie/návrh riešenia/návrh zámeny/ doplnenia textu dokumentu | Typ závažnosti pripomienky [Vysoká, Stredná, Nízka] | Stav zapracovania pripomienky [Zapracovaná, Zamietnutá, Vysvetlená, Nevyriešená] | Vyjadrenie predkladateľov
1. | Slovensko.Digital | 4 | (uviesť v EUR s DPH; detailný popis investičných a prevádzkových výdavkov sa uvedie v kap. 2.4.4 – Ekonomická analýza) | V kapitole 2.4.4. sa nenachádza žiadny popis investičných a prevádzkových výdavkov. V kapitole sú uvedené len prínosy. Žiadame doplniť minimálne podobne detailný popis investičných a prevádzkových výdavkov.
2 | Slovensko.Digital | 68 | BAMS (business activity monitoring suite) a JSD administracia a monitoring | Prečo sú tieto moduly zaradené do custom vývoja? BAMS sú štandardne súčasťou BPM komponentov. Žiadame vysvetliť.
3 | Slovensko.Digital | 68 | Prezentačná vrstva JSD | Čo sa myslí prezentačnou vrstvou JSD? Interný workflow systém býva súčasťou BPM sw. Žiadame vysvetliť?
4 | Slovensko.Digital | 68 | API manažment | Bude použitý centrálny API GW? Centrálny ako PaaS či vlastný?
5 | Slovensko.Digital | CBA | Záložka Rozpočet – vývoj aplikácii | Akou metódou boli odhadnuté prácnostni v človekodňoch pre uvedené role/výstupy. Žiadame uviesť metodu, kompletné vstupné údaje, ktoré vstupovali do tohto výpočtu. Túto pripomienku považujeme za zásadnú.
6 | Slovensko.Digital | CBA | Záložka Rozpočet – HW a SW licencie | Žiadame vysvetliť potrebu privátneho cloudu a jeho rozvoja, ide to proti princípu “vládny cloud prioritne”.
7 | Slovensko.Digital | 15 | “Hlavné komponenty IS JSD, ktorými sú API MANAGEMENT (nástroj na aplikačnú a dátovú integráciu, BPMS (business process management suite / workflow management) a BRMS (business rules management suite) sú na trhu dostupné produkty.” | Projekt centrálnych komponentov správneho konania na MV, využíva presne tieto modelovacie jazyky a bude poskytnutý aj workdesk úradníka. Plánujú sa využiť tieto centrálne komponenty v tomto projekte? Ak nie prečo?
8 | Slovensko.Digital | 55 | Prevádzkové náklady (10r) sú 26 757 996 eur, investicne 19 498 936,- EUR | Ako bola určená výška prevádzkových nákladov. Prevyšuje 10% investičných nákladov ročne, pri iných štátnych projektoch (napr. EVO) sú tieto náklady odhadované na cca 5% ročne. Žiadame vysvetliť a poskytnúť podklady.
9 | Slovensko.Digital | 48 | “použité technológie je čoraz náročnejšie zabezpečiť z pohľadu prevádzky aj rozvoja, najstarší je systém IS DP postavený na COBOL mainframe systéme” | Migráciu výpočtov z prostredia COBOL vnímame ako kritickú, viete objasniť ako a kam je plánovaná migrácia týchto biznis pravidiel? Je možné a efektívne túto komplexitu obsiahnuť a v modelovacích nástrojoch, ktoré sa zvažujú v projekte? Aké kroky už boli realizované, aby bolo možné lepšie poznať komplexitu, realizovateľnosť a náklady spojené s touto migráciou?
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

## Číselníky
Typ závažnosti pripomienky [Vysoká, Stredná, Nízka] | Stav zapracovania pripomienky [Zapracovaná, Zamietnutá, Vysvetlená, Nevyriešená]
Vysoká | Zapracovaná
Stredná | Zamietnutá
Nízka | Vysvetlená
Nevyriešená