## Pripomienky
Pripomienky k štúdii uskutočniteľnosti: doplniť názov
P.č. | Zadávateľ | Strana | Príslušný text | Pripomienka | Návrh riešenia/návrh zámeny/doplnenia textu dokumentu | Typ závažnosti pripomienky [Vysoká, Stredná, Nízka] | Stav zapracovania pripomienky [Zapracovaná, Zamietnutá, Vysvetlená, Nevyriešená] | Vyjadrenie predkladateľov
1 | Peter Hanečák/SOIT | 24 | 4000 datasetov a služieb z toho: ... | Lepšie naviazať KPI napr. na INSPIRE témy či iné referencie. Dôvodom je podchytiť v KPI nie len počty datasetov, ale aj kontrétne témy a teda zabezpečiť, aby bol KPI ukazovateľ nie len o kvantite, ale aj kvalite. A následne zabezpečiť, že splnenie KPI projektu zároveň prispeje k lepšiemu hodnoteniu SR v rôznych medzinárodných rebríčkoch (ktoré beriem ako proxy ukazovatele pre následný reálny prínos). | a) pridať referenciu na kapitolu 6.2.2, kde je upresnený rozsah plánu sprístupnenia priest. údajov (základné a rozšírené INSPIRE témy) b) previazať KPI aj na EÚ metriku “Open Data Maturity in Europe” (rebríček prostredníctvom “impact” vyhodnocuje napr. užitočnosť/dôležitosť datasetov, čím sa dostávame napr. k https://github.com/otvorenavlada/akcnyplan2015/tree/master/uloha-03 , z ktorých niektoré sú priestorové, napr. údaje o životnom prostredí) c) previazať KPI aj na rebríček Global Open Data Index, kde za SR z kategórie priestorových údajov (https://index.okfn.org/place/sk/) by bolo vhodné zlepšiť dostupnosť napr. mapových údajov, údajov o živ. prostredí a pod. | Vysoká
2 | Peter Hanečák/SOIT | 0 | žiaden | V ŠÚ sa vôbec nespomína Open Source (OSS), pričom a) NKIVS má ako jeden z cieľov “Podiel systémov využívajúcich OSS (Pod pojmom „open source software“ rozumieme riešenia, pre ktoré je možná ľubovoľná úprava, štúdium a šírenie.): 40%” a b) pripravovaná novela o výkone správy v oblasti informačných technológií a o zmene a doplnení niektorých zákonov pridáva § 14, ods. 2, pism d): “akceptovať len také zmluvné podmienky, podľa ktorých 1. zdrojový kód, vytvorený počas projektu, bude v súlade s licenčnými podmienkami verejnej open source softvérovej licencie Európskej únie podľa osobitného predpisu,1) 2. je jediným a výhradným vlastníkom všetkých informácií, zhromaždených alebo získaných počas projektu a prevádzky projektom vytvoreného riešenia, vrátane jeho zmien a servisu.” | Z ŠÚ a CBA (zrejme) vyplýva, že zvolené riešenie bude tzv. “na mieru”. Zišlo by sa teda aspon pár slovami spomenúť, či a ako sa plánuje využitie OSS v projekte JPPÚ. Ideálne (aj keď určite ťažké, s ohľadom na to ako vcelku “chaoticky” priebiehajú všetky aktuálne ŠÚ) by bolo v tomto ohľade prípadne aj aspoň naznačiť tzv. re-use komponentov iných projektov v prípadoch, kde sa prekrýva funkcionalita (napr. ETL). | Stredná

## Číselníky
Typ závažnosti pripomienky [Vysoká, Stredná, Nízka] | Stav zapracovania pripomienky [Zapracovaná, Zamietnutá, Vysvetlená, Nevyriešená]
Vysoká | Zapracovaná
Stredná | Zamietnutá
Nízka | Vysvetlená
Nevyriešená