## Pripomienky
Pripomienky k štúdii uskutočniteľnosti: doplniť názov
P.č. | Zadávateľ | Strana | Príslušný text | Pripomienka | Návrh riešenia/návrh zámeny/doplnenia textu dokumentu | Typ závažnosti pripomienky [Vysoká, Stredná, Nízka] | Stav zapracovania pripomienky [Zapracovaná, Zamietnutá, Vysvetlená, Nevyriešená] | Vyjadrenie predkladateľov
1 | Slovensko.Digital |  |  | Množstvo vytváraných komponentov a ich funkcia sú rovnaké, ako boli deklarované v projektoch centrálneho riadenia údajov (projekt CSRÚ a nadväzujúce projekty) a sprístupnenia otvorených údajov (projekt eDemokracia a nadväzujúci nový pripravovaný projekt). Ide najmä o nástroje na riadenie a správu údajov, riadenie kvality údajov, transformácie formátov, správu modelu údajov. Nie je jasné, prečo tieto nástroje nemajú byť používané pre priestorové údaje, alebo prečo nie sú na použitie v tomto prípade vhodné. Projekty, v ktorých je budovanie týchto všeobecne použiteľných nástrojov zakotvené zároveň počítali so spracúvaním priestorových údajov – ak teda na prácu s priestorovými údajmi nebudú použité, zásadne negatívne to ovplyvní predpokladané prínosy týchto projektov. |  |  | Vysvetlená | Pri konzultácii so zástupcami projektu IS CSRÚ sme obdŕžali informácie, že systém nepočíta s podporou legislatívnych požiadaviek a technických odporúčaní pre priestorové údaje a služby v kontexte INSPIRE a eGov. V prípade platformy použitej pre projekt eDemokracia, vieme, že ide o zaujímavé riešenie, ktoré sme taktiež implementovali v rámci potrieb rezortu, no v súčasnosti taktiež rovnako nespĺňa požiadavky spomenuté v prípade IS CSRÚ, a k termínu predkladania tejto ŠU sme nedisponovali informaciou, že je plánovaný upgrade týmto smerom v najbližšom čase. Samozrejme, sme otvorení možnostiam opätovného využitia softvérových nástrojov s preferenciou pre nástroje s otvoreným zdrojovým kódom a hlavnou ambíciou projektu JPPÚS v prípade implementácie zostáva smerovanie k tvorbe nadstavy/modulu pre podporu IS CSRÚ v oblasti priestorových údajov.
2 | Slovensko.Digital |  |  | Podstatná časť funkcionality ktorá má byť vytvorená týmto projektom, a aj súvisiace prínosy, už boli súčasťou projektu Registra priestorových informácií. Špecificky napr. v štúdii uskutočniteľnosti pre RPI sú uvedené služby pre transformáciu údajov, služby ktorých účelom je zjednodušenie prístupu k údajom pre používateľa (napr. vyhľadávacie služby, zobrazovacie služby), monitoring, ukladacie služby (a príslušné úložisko) atď. V súčasnosti plynie doba udržateľnosti uvedených služieb RPI. Viaceré komponenty a služby, ktoré majú byť vybudované v tomto projekte, je preto možné považovať za duplicitné k projektu RPI. Zároveň na zaistenie napĺňania cieľov projektu RPI považujeme za neprípustné opätovné čerpanie zdrojov z fondov EÚ. Ak projekt RPI nesplnil predpokladané očakávania, považujeme za vysoké riziko pokračovať ďalej rovnakým prístupom – budovaním centrálnych IT komponentov. Zároveň žiadame ako súčasť podkladov pre tento nový projekt uviesť vyhodnotenie aktuálneho stavu projektu RPI, vrátane vyhodnotenia používanosti jeho služieb a stavu plnenia deklarovaných prínosov. |  |  | Vysvetlená | Predkladaný projekt priamo nadväzuje v projekt RPI a odlišuje sa z dvoch zásadných dôvodov: 1. Projekt RPI svojim rozsahom zabezpečuje podporu plnenia legislatívnych požiadaviek a technických odporúčaní u prvej z troch kľúčových komponent INSPIRE - metaúdajov, zatiaľ čo projekt JPPÚS rozširuje túto podporu o ďalšie dve komponenty - Interoperabilitu priestorových údajov a služby priestorových údajov. 2. Viaceré zo služieb, ktoré sú spominané v RPI sú opätovne navrhované aj v JPPUS z dôvodu aktualizácie ich sémantiky, nakoľko tie pôvodné v RPI mali iný význam, aký je dnes vyžadovaný v zmysle legislatívnych požiadaviek ale aj očakávaní praxe. Pre zabezpečenie konzistentného používania názvov služieb s uvedenými požiadavkami je preto potrebná realizácia ich aktualizacie na sémantickej aj implementačnej úrovni.Projekt RPI nesie so sebou záväzky udržateľnosti a počas jeho prevádzky boli identifikované viaceré oblasti vyžadujúce potrebu zlešení. Zároveň má jeho správca výrazný záujem na tom, aby jeho obsah a funkcionalita naplnila očakávania poskytovateľov a užívateľov priestorových údajov a služieb.
3 | Slovensko.Digital |  |  | Ak cieľom je sprístupnenie určitých (priestorových) údajov a ich riadenie na vyššej úrovni kvality, na základe doterajších skúseností bude kľúčovým faktorom spolupráca so správcami údajov a u nich bude potrebné vykonať najviac práce s údajmi. V projekte však nie je konkretizovaný spôsob spolupráce so správcami PÚ a ich podpory. Takýmto spôsobom nie je nijako garantované, že deklarované údaje (viď. údaje v jednotlivých kapitolách INSPIRE) budú do projektu skutočne zahrnuté. Žiadame pred schválením projektu mať vytvorený záväzný rámec spolupráce so všetkými dotknutými správcami údajov. Žiadame zahrnúť alternatívu vytvorenia dopytovej výzvy na zabezpečenie súvisiacich úloh potrebných realizovať na strane správcov údajov. |  |  | Vysvetlená | Spôsob spolupráce so správcami PÚ je prioritne riešený prostredníctvom Reformného zámeru Efektívna správa priestorových údajov a služeb, v rámci ktorého je definovaná aktivita "analýza a mapovanie priestorových údajov", v rámci ktorej bude realizovaný detailný prieskum relevantných priestorových údajov a ich správcov s ktorými budú uzavreté primerané rámce spolupráce na základe stupňa ich pripravenosti plnenia súvisiacich požiadaviek a očakávaní. Okrem tohto proaktívneho prístupu bude realizovaná inšpekčná činnosť v zmylse legislatívnych podmienok zákona INSPIRE, s cieľom identifikácie pripravenosti dotknutých subjektov. Navrhovanie tvorby dopytovej výzvy nie je potrebné, nakoľko už dnes majú dotknuté subjekty možnosť využiť aktuálnu dopytovú výzvu Manažment údajov verejnej správy, ktorá disponuje špecifickou podmienkou súladu čerpania súvisicich verejných zdrojov aj s plnením legislatívnych požiadaviek zákona NIPI v prípade priestorových údajov a služieb (http://www.informatizacia.sk/Aktu%C3%A1lne%20v%C3%BDzvy/26920s). Predkladateľ však nevylučuje možnosť využitia mechanizmu dopytových projektov v budúcnosti.
4 | Slovensko.Digital |  | Kap 1.3 Rozsah údajov | Žiadame konkrétne uviesť jednotlivé registre/evidencie/datasety priestorových údajov, ktoré majú byť pomocou projektu riadené. Pre každý typ údajov žiadame uviesť ich súčasný stav – kvalita údajov, prístupnosť údajov (služby, API atď.), objem údajov, ktoré operácie je potrebné vykonať na dosiahnutie cieľového stavu, určenie cieľových referenčných údajov, konkrétne určenie využiteľnosti údajov v rámci princípu 1x a dosť, aká časť údajov bude sprístupnená vo forme OpenData, aká časť údajov bude sprístupnená službou My Data atď. Do harmonogramu projektu žiadame zahrnúť výsledkové míľniky pre jednotlivé typy údajov. |  |  | Vysvetlená | Detailný rozsah datasetov, evidencií a registrov je tak rozsiahla a náročná aktivita, že jej realizácia je plánovaná v rámci implementácie Reformného zámeru Efektívna správa priestorových údajov a služeb v aktivite Analýza a mapovanie priestorových údajov. Informácie o súčasnom stave tohto mapovania sú k dispozícii za INSPIRE témy pohľadu organizácií na úrovni INSPIRE tém, prostredníctvom Registra povinných osôb a z pohľadu údajov cez klasifikáciu uvedenú v štúdii a dostupnú prostredníctvom aplikácie INSPIRE thematic viewer (http://inspire-geoportal.ec.europa.eu/thematicviewer/INSPIREThemes.action) prípadne u ďalších neharmonizovaných údajov cez Register priestorových informácií. Iný celkový prehľad o priestorových údajoch a službách na centrálnej / národnej úrovni nie je k dispozícii. Ostávajú potom už len parciálne organizačné, prípadne tematicke portály, webstránky a zoznamy. Každopádne navrhnuté charakteristiky (súčasný stav, kvalita, prístupnosť, objem, využiteľnosť pre 1x a dosť, dostupnosť pre Open data a my data) sú veľmi relevantné a iste budú v prípade implementácie projektového zámeru zapracované.
5 | Slovensko.Digital |  |  | Podstatná časť priestorových údajov, ktoré sú uvažované v tomto projekte, mala byť zahrnutá do IS ZBGIS. Ide najmä o údaje o adresách, administratívnych jednotkách, údajoch KN, budovách, geografických názoch, chránených územiach, výškopise krajiny, ortofotomapy ... Žiadame zdôvodniť, prečo sa nepokračuje v tomto prístupe, špecificky pri využití existujúcich komponentov vytvorených v rámci projektov ZBGIS, napr. portálu na zobrazovanie údajov. |  |  | Vysvetlená | Podľa našich informácií a skúseností poskytovatelia priestorových údajov relevantných pre ZB GIS tieto sprístupňujú rezortu ÚGKKSR v rámci obojstranných možností a kapacít. Tento proces je systematický, ale taktiež náročný na kapacity a pre samotnú integráciu tieto údaje musia spĺňať určité kvalitativne požiadavky. Otázkou tiež ostáva, či je potrebné všetky údaje priamo integrovať do ZB GIS, alebo bude postacovať ich nepriama harmonizácia a ich kombinované využitie ponechať na samotných používateľoch. V neposlednom rade integrácia údajov do ZB GIS podľa súčasného Katalógu objektov ZB GIS nezabezpečí naplnenie legislatívnych požiadaviek INSPIRE, pričom takú ambíciu rezort UGKK SR zatiaľ neavizoval.
6 | Slovensko.Digital |  |  | Komponenty centrálneho úložiska, ETL/transformácie údajov, procesov riadenia údajov a ich kvality žiadame zabezpečiť z projektov, ktoré deklarovali ich vytvorenie na centrálnej úrovni. Žiadame porovnať náklady na tieto komponenty s komerčnými riešeniami. |  |  | Vysvetlená | Radi vznesieme takúto požiadavku, no budeme potrebovať pomôcť s identifikáciou projektov, ktoré takéto komponenty deklarovali a budú ochotné ich zabezpečiť v zmysle legislatívnych požiadaviek a potrieb praxe. Rámcové porovnanie nákladov s komerčnými riešeniami bude pripravené v rámci prípravy Žiadosti o nenávratný finančný príspevok , nakolko detailný prieskum bude možné realizovať až na základe výsledkov Analýzy a mapovania priestorových údajov realizovaného v rámci projektu ESPUS (EVS).
7 | Slovensko.Digital |  | Kap. 1.2 a CBA „Pri priemernom rozhodovaní úradníka pri jednom podaní asi 4 hodiny predpokladáme so skrátením času overovania príloh priestorovými údajmi (PÚ) o 60%, čiže asi o 96 minút na jedno podanie.“ „Ak predpokladáme, že podanie potrvá občanovi asi 4 hodiny času, a že fungovaním princípu “jedenkrát a dosť” občan ušetrí asi 60% času stráveného pri vyžiadaní a konzultovaní neharmonizovaných údajov, čo v priemere znamená 144 minút...“ | Deklarované prínosy projektu nie sú podrobnejšie analyzované, nie je jasný spôsob odhadu ušetrenia času. Deklarované zásadné úspory času považujeme za nereálne. Ak tieto parametre sú kľúčové pre vyhodnotenie návratnosti investície, žiadame ich podrobnejšie analytické odôvodnenie. Napr. je možné vykonať aj konkrétne testovanie v pripravených situáciách a merať skutočnú úsporu času. Zároveň rovnaký typ prínosu (úspora času úradníka/používateľa) je deklarovaný v skoro každom projekte agendového IS. Spoločne tieto úspory už v niektorých situáciách presahujú 100% času, čo je evidentne nemožné dosiahnuť. |  |  | Vysvetlená | Všetky merania jednotlivých biznis casov boli merané na mieste jednotlivých pracovísk rolí, ktoré sú v každom biznis case uvedené. Merania boli prepočítané cez riadne hodinové mzdové náklady rolí a vzorce boli vložené aj do CBA. Do ekonomických kapitol boli vložené reporty všetkých meraní.
8 | Slovensko.Digital |  |  | Nie je jasné, akým spôsobom projekt napomôže v realizácii princípu 1x a dosť. Žiadame konkrétne uviesť, akým spôsobom tento projekt zaistí náhradu výpisov a potvrdení v procesoch verejnej správy, alebo automatické „predvyplnenie“ údajov v podaniach. |  |  | Zapracovaná | Princíp 1x a dosť je v rámci projektového návrhu JPPÚS založený na tom, že systém bude sprístupňnovať priestorové údaje a služby s identifikáciou ich aktuálnosti a referenčnosti cez jednotné strojovo aj užívateľsky prístupné rozhranie). Zároveň systém v prípade vybraných prípadov použitia (agendových systémov a životných situácií) zabezpečí náhradu výpisov a potvrdení v procesoch verejnej správy, automatické použitie existujúcich a dostupných informácií o relevantných subjektoch, vrátane ich predvyplnenia v súvisiacich podaniach a formulároch. Zapracovné v kapitole 6.2.1 Biznis architektúra.
9 | Slovensko.Digital |  | Kap. 6.1 Legislatíva (budúci stav) | Žiadame v tejto kapitole konkrétne uviesť zmeny v predpisoch (zákony, vyhlášky, štandardy...), ktoré bude potrebné vykonať na dosiahnutie cieľov tohto projektu. Napr. upozorňujeme, že v súčasnosti podľa platného znenia zákona o eGov je na sprístupňovanie údajov G2G povinnosť využívať modul procesnej a dátovej integrácie. Špecificky žiadame konkretizovať aké úpravy budú potrebné na dosiahnutie spolupráce dotknutých subjektov, na možnosť MŽP vykonávať kompetencie predpokladané v projekte (napr. zabezpečenie „právoplatných údajov“), na zabezpečenie princípu 1x a dosť, realizácie služby My Data, na publikovanie predpokladaného rozsahu OpenData (viď. napr. už 15 ročná história diskusie na túto tému s ÚGKK a mizerné výsledky v tejto oblasti) atď. |  |  | Vysvetlená | Príprava legislatívnych úprav je plánovaná vo väzbe na Aktivitu 2 Príprava legislatívnych zmien v rámci reformného zámeru Efektívna správa priestorových údajov a služieb. Problematika právoplatnosti údajov bude spresnená vo väzbe na interpretáciu konceptu referenčných údajov, ktorý musí byť jednoznačne a motivačne zadefinovaný na centrálnej úrovni eGovernmentu, pričom predmetný projekt JPPÚS zabezpečí podporu pri spresňovaní aplikácie týchto konceptov v doméne priestorových údajov a služieb.
10 | Slovensko.Digital |  | Manažment osobných údajov: Aj keď sa v priestorových údajoch osobné údaje vyskytujú len veľmi zriedkavo, napriek tomu projekt zabezpečí, aby každý subjekt získal prístup k priestorovým údajom, ktoré verejná správa eviduje, mohol s nimi v rámci možností manipulovať a zároveň vidiel kto, a prečo k takýmto priestorovým údajom pristupoval. | Žiadame podrobne uviesť, akým spôsobom bude manažment osobných údajov realizovaný. |  |  | Vysvetlená | Služby manažmentu údajov budú poskytované vo väzbe na súvisiace strategické dokumenty (pre eGov a INSPIRE) s využitím najlepších skúsenosti z aplikačnej praxe. Vecne pôjde o poskytovanie služieb v oblasti hostovania priestorových údajov a služieb, transformáciu, hodnotenia a zvyšovania kvality, publikácie a validácie, podpora využitia údajov a služieb. Dôlezitým predpokladom bude realizácia aktivity Príprava a aktualizácia metodík a konceptov pre Manažment priestorových údajov vo verejnej správe v rámci zámeru ESPUS. Podobne aj v prípade osobných údajov, budú tieto spravované v zmysle možností relevantnej legislatívy ako aj očakávaní praxe. Dôveryhodné zdieľanie priestorových údajov zabezpečí, aby priestorové údaje, vrátane referenčných, ktoré sú dostupné cez platformu JPPÚ, bolo možné použiť v konaniach orgánoch verejnej moci (agendových systémoch) bez potreby dokladať tieto údaje iným spôsobom.
11 | Slovensko.Digital |  | 3.0.0.0.1. Práva občanov a podnikateľov: Právo vedieť, aké osobné údaje existujú v štátnych systémoch, Právo vidieť, aké osobné údaje sú aktuálne, Právo opraviť nepravdivé osobné údaje, Právo vedieť kto pristupoval a spracovával osobné údaje a prečo, Právo získať osobné údaje a voľne ich používať, Právo zdieľať alebo predávať svoje osobné údaje tretím stranám, Právo odstrániť alebo vymazať osobné údaje | Žiadame podrobne uviesť, akým spôsobom bude pomocou projektu realizované naplnenie uvedených práv. |  |  | Vysvetlená | Naplnenie uvedených práv bude realizované prostredníctvom využitia možností relevantnej legislatívy, technológií ako aj disponibilných údajov, tak aby systém prehľadne umožnil správu citlivých údajov a ich na releventnej úrovni (Poskytovateĺ údajov, užívateľ údajov). Z pohľadu poskytovateľa údajov, bude možné prostredníctvom systému identifikovať podmienky zdieľania, vrátane nastavenia prístupov pre relevantných užívateľov. V prípade údajov a služieb proxovaných od poskytovateľov s vlastnou infraštruktúrou, budú tieto údaje sprístupnené prostredníctvom relevantných metaúdajov, ktorých štruktúra a zabezpečenie napĺňania relevantným obsahom budú podliehať aktualizácii a podrobnejšej kontrole. Z pohĺadu uživateľov bude možné ľahšie identifikovať podmienky prístupu a využitia údajov, vrátane customizácie priestorových údajov na základe údajov, ktoré o ňom zdieľa štát a bude k nim mať prístup prostredníctvom konceptu/projektu Moje dáta.
12 | Slovensko.Digital |  | Kap.5.3 Alternatíva B | Podľa schválených strategických dokumentov majú aj priestorové údaje byť v rámci G2G sprístupňované a riadené pomocou centrálneho modulu integrácie údajov. Žiadame podrobne analyzovať ako je tento modul možné a plánované použiť, resp. prečo použitý byť nemôže. Vzhľadom na prebiehajúci projekt rozvoja tohto modulu (v rámci ktorého je deklarované pokrytie množstva údajov uvádzaných aj v tomto projekte) žiadame podrobne vysvetliť, prečo nemôže byť sprístupnenie a riadenie priestorových údajov byť riešené ani v tejto novej funkcionalite. Zároveň v tejto kapitole sú uvedené zjavne nepravdivé tvrdenia, napr. že prostredníctvom centrálnej integračnej platformy môžu byť sprístupnené iba referenčné údaje. Žiadame vysvetliť aj potrebu „stovy nových inšpektorov“ v prípade využitia centrálnych komponentov. |  |  | Zapracovaná | Na základe doterajších informácií IS CSRÚ neplánuje zabezpečiť požiadavky súvisiace s integráciou priestorových údajov a služieb v kontexte INSPIRE. Napriek tomu projektu JPPÚS bude v prípade implementácie smerovať k tvorbe nadstavy/modulu pre podporu IS CSRÚ v oblasti priestorových údajov. Identifikovaná nesprávna veta o exkluzivite referenčných údajoch v ISCSRÚ bola odstránená. V prípade poslednej časti predpokladáme, že ide o vetu "Prijatím oveľa viac (napr. jednosto) nových inšpektorov na kontrolu dodržiavania legislatívnych požiadaviek", ktorá bola upravená, pričom ňou bol myslený scenár, ktorý by mohol napomôcť pri plneni legislatívnych povinnosti zvýšením aplikácie kontrolných a sankčných mechanizmov pre vynútenie dosiahnutia cieľovéeho stavu.
13 | Slovensko.Digital |  | Príloha 1 – Popis príkladov použitia | Nie je jasné, či realizácia uvedených príkladov použitia je súčasťou projektu, alebo sú uvedené iba ilustračne. Viaceré z uvedených príkladov sú mimo pôsobnosti MŽP ako realizátora projektu a sú už zahrnuté v témach riešených inými projektmi/reformnými zámermi, čo pokladáme za neprípustné. Namiesto realizácie konkrétnych „príkladov“ žiadame zahrnúť možnosť vytvorenia dopytovej výzvy na implementáciu aplikácií využívajúcich priestorové údaje, otvorenú aj pre subjekty mimo OVM. |  |  | Zapracovaná | Predmetne príklady použitia sú súčasťou projektu, ale úplnosť bola táto informácia explicitne doplnená do dokumentu štúdie. Rozšírenie projektového zámeru o príklady použitia výsledkov projektu v konkrétnych agendových systémoch a životných situáciách nám bolo odporúčené zo strany Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizácie, čo vnímame ako dôležitú súčasť projektového návrhu tohto typu. Voľba samotných príkladov vychádzala z preferencie identifikácie oblastí, kde by harmonizované priestorové údaje mohli priniesť výraznú zmenu k lepšiemu.Prípady použitia, ktoré sú mimo gescie MŽP SR bolo konzultované s relevantným gestorom. Ak sú už zahrnuté v iných projektoch, poprosíme o spresnenie v ktorých, aby sme eliminovali duplicity. Možnosť vytvorenia dopytovej výzvy radi podporíme ako na to budú vytvorené podmienky, ale zároveň je možné využiť aj už existujúce výzvy (napr. Malé zlepšenia eGov služieb).
14 | Slovensko.Digital |  | Príloha 2 – Kap. 2.6.1 Koncové služby a 2.7.2 Aplikačné služby | Koncové služby uvedené v tejto kapitole budú pokrývať iba zlomok funkcionality deklarovanej v textovej časti štúdie. Žiadame zosúladiť. |  |  | Vysvetlená | Nebránime sa tomu, no poprosíme o explicitné spresnenie chýbajúcej koncovej služby/ieb vo vazbe na identifikovanu nepokrytu funkcionalitu.
15 | Slovensko.Digital |  |  | Na projekt sú kalkulované vysoké náklady, a to aj v porovnaní s inými projektami informatizácie verejnej správy. Žiadame vyhodnotiť dostupnosť a cenu komerčných riešení na prácu s priestorovými údajmi, najmä ich uloženie, transformáciu formátov, prezentáciu. |  |  | Vysvetlená | Celková výška indikatívneho rozpočtu predstavuje 9 863 637,00 EUR samotné riešenie (mimo aktivít ako je riadenie a publicita) je 9 519 657,00 EUR. Výška tohto rozpočtu a s ním spojených nákladov bola stanovená ako očakávaná trhová hodnota pričom finálna suma bude výsledkom procesu verejného obstarávania. Návrh rozpočtu bol vypracovaný v súlade s Metodickým pokynom k spracovaniu štúdie uskutočniteľnosti, finančnej analýzy projektu, analýzy nákladov a prínosov projektu, finančnej analýzy žiadateľa o NFP a Celkových nákladov na vlastníctvo v programovom období 2014 – 2020.
16 | MDV SR | 2 | Projekt Jednotný prístup k priestorovým údajom a službám je súčasťou riešenia princípov definovaných v strategickej priorite Manažment údajov. Problematika systémového manažmentu kvality a dostupnosti údajov verejnej správy si vyžaduje odbornú koordináciu procesov životného cyklu údajov ako zberu, čistenia a spracovania údajov, a zároveň technickú prevádzku riešení a odbornú asistenciu pri využívaní moderných analytických nástrojov. | Akým spôsobom bude MŽP koordinovať prostredníctvom JPPUS proces životného cyklu údajov? Bude mať rozhodnujúcu právomoc voci ktorejkoľvek povinnej osobe? Akú ponesie MŽP zodpovednosť v prípade zlyhania? Ako ku koordináciu prispeje vybudovanie JPPUS? 2. JPPUS sa má stať súčasťou riešenia princípov definovaných v strategickej priorite Manažment údajov. Ako presne bude JPPUS prispievať k: Zberu údajov: - Bude JPPUS zabezpečovať nástroje na zber údajov - žiadame vysvetliť aké, - financovanie zberu údajov - z akých zdrojov, bude MŽP ako prevádzkovateľ JPPUS definovať, aké priestorové údaje majú jednotlivé priestorové údaje zberať - na základe akej kompetencie toto bude MŽP robiť, - resp. AKÁ BUDE ÚLOHA A PRÍNOS MŽP A JPPUS pri zbere údajov? Čistenie a spracovanie údajov - ako presne bude JPPUS prispievať k čisteniu a spracovaniu údajov od 400 povinných osôb? - osobuje si MŽP definovať pravidlá čistenia údajov a ich spracovania, najmä keď na to nemá znalosti ani kompetenciu? - resp. AKÁ BUDE ÚLOHA A PÍNOS MŽP A JPPUS Technická prevádzka riešení a odbornú asistenciu pri využívaní moderných analytických nástrojov. - o akých "moderných analytických nástrojoch" štúdia hovorí? - akú má MŽP kompetenciu pri určovaní toho, aké "moderné analytické nástroje" používatelia priestorových údajov potrebujú resp. aké vlastne analýzy používatelia pre svoju prax potrebujú (napr. len povinné osoby)? - ako presne bude vyzerať odborná asistencia a technická prevádzka riešení v podaní MŽP resp. aká bude v tejto otázke úloha JPPUS? | Žiadame zodpovedanie všetkých otázok a ich podrobné zapracovanie do štúdie, v opačnom prípade nemá JPPUS pre Manažment údajov v SR žiaden význam, pretože samotný manažment údajov priebieha (pre priestorové údaje) na úrovni povinných osôb, ktoré vedia, ako svoje priestorové údaje manažovať. Uvedené otázky by mala riešiť samostatná štúdia, spracovaná na profesionálnej úrovni tímom expertov na oblasť priestorových údajov a za účasti doménových expertov, reprezentujúcich minimálne zástupcov členov koordinačnej rady INSPIRE. | Vysoká | Zapracovana | OT1:Akým spôsobom bude MŽP koordinovať prostredníctvom JPPUS proces životného cyklu údajov? OD1: MŽP SR bude koordinovať iba to čo jej umožňuje legislatíva - teda budovanie a prevádzku Národnej infraštruktúry priestorových informácií. Proces životného cyklu ostáva plne v kompetencii Povinných osôb. Projekt JPPÚS ponúkne služby a nástroje na podporu manažmentu priestorových údajov v rámci relevantných fáz životného cyklu údajov. Je čisto na rozhodnutí povinnej osoby, či uvedené služby využije alebo nie. OT2:Bude mať rozhodnujúcu právomoc voci ktorejkoľvek povinnej osobe? Akú ponesie MŽP zodpovednosť v prípade zlyhania? OD2: MŽP SR bude mať len právomoci voči Povinným osobám vymedzené legislatívou. Rozhodnutie o forme plnenia legislatívnych požiadaviek je v zodpovednosti Povinných osôb. MŽP SR ponesie zodpovednosť len za plnenie relevantných povinností v zmysle platnej legislatívy. OT3:Ako ku koordináciu prispeje vybudovanie JPPUS? OD3: JPPÚS poskytne služby a nástroje, ktore poskytnu lepsi prehlad o priestorovych udajoch, sluzbach relevantnych Povinnych osobach, vratane nastrojov pre efektivnejsiu spravu subregistrov a ciselnikov, vrátane rozsireni udajovych modelov, monitoring infraštruktúry a stupna suladu údajov a služieb jednotlivých Povinných osob. Rovnako tak aj služby modulov správy a harmonizácie zdrojov priestorovych udajov ako aj publikovania priestorovych udajov napomozu pri koordinacii povinnych osob, ktore nedosponuju vlastnou infraštruktúrou. 2. JPPUS sa má stať súčasťou riešenia princípov definovaných v strategickej priorite Manažment údajov. OT4:Ako presne bude JPPUS prispievať k: Zberu údajov: - Bude JPPUS zabezpečovať nástroje na zber údajov - žiadame vysvetliť aké, - financovanie zberu údajov - z akých zdrojov, bude MŽP ako prevádzkovateľ JPPUS definovať, aké priestorové údaje majú jednotlivé priestorové údaje zberať - na základe akej kompetencie toto bude MŽP robiť, - resp. AKÁ BUDE ÚLOHA A PRÍNOS MŽP A JPPUS pri zbere údajov? OD4: Čistenie a spracovanie údajov OT5:- ako presne bude JPPUS prispievať k čisteniu a spracovaniu údajov od 400 povinných osôb? OD5: JPPUS poskytne služby a nástroje na podporu manažmentu udajov a sluzieb pre povinne osoby, ktore o tento typ sluzby prejavia zaujem. Navrhnuty rozsah 400 organizácií verejnej správy sa zakladá na predpoklade využívania riešenia organmi verejnej moci t.j. asi 100 orgánov štátnej správy a viac ako 300 obcí nad 2 000 obyvateľov, ktoré sú povinnými osobami a predstavuje kapacitny ramec, ktory ma projet ambiciu zabezpecit. OT6:- osobuje si MŽP definovať pravidlá čistenia údajov a ich spracovania, najmä keď na to nemá znalosti ani kompetenciu? - resp. AKÁ BUDE ÚLOHA A PÍNOS MŽP A JPPUS OD6: MŽP SR si neosobuje definovanie pravidiel cistenia udajov a ich spracovania. Predmetna problematika bude adresovana v ramci aktivity c. 1. Reformneho zameru Efektivna verejna sprava s nazvom "1.Príprava a aktualizácia metodík a konceptov pre Manažment priestorových údajov vo verejnej správe". Realizacia tejto aktivity bude riesena participativnym sposobom tak ako to rezort MZP SR realizuje vo vsetkych odbornych pracovnych skupinach v ramci problematiky budovania Narodnej infrastruktury priestorovych informacii. OT7:Technická prevádzka riešení a odbornú asistenciu pri využívaní moderných analytických nástrojov. - o akých "moderných analytických nástrojoch" štúdia hovorí? OD7: Ide o nástroje pre podporu analytického inštitútu MŽP SR - Inštitút environmnentálnej politiky ako aj ďalších analytických útvarov relevantných ministerstiev, tak ako je to uvedené v Reformnom zámere Efektívna správa priestorových údajov a služieb. OT8:- akú má MŽP kompetenciu pri určovaní toho, aké "moderné analytické nástroje" používatelia priestorových údajov potrebujú resp. aké vlastne analýzy používatelia pre svoju prax potrebujú (napr. len povinné osoby)? OD8: MŽP SR má záujem podporiť aktivity Inštitútu environmentálnej politiky ako aj ďalších analytických útvarov z jednoduchého dôvodu a to, že pre ich aktivity predstavujú priestorové údaje a služby kľúcový potenciál pri príprave analýz a materiálov využívaných na podporu rozhodovania a komunikáciu komplexných fenoménov zrozumiteľným spôsobm relevantným cieľovým skupinám. Inými slovami, má záujem pomôcť tam, kde priestorové údaje treba na čo dúfame netreba nejakú špeciálnu kompetenciu. OT9:- ako presne bude vyzerať odborná asistencia a technická prevádzka riešení v podaní MŽP resp. aká bude v tejto otázke úloha JPPUS? OD9: Aspekty priamej interakcie v oblasti odbornej asistencie budú riešené za JPPÚS prostredníctvom HelpDesku ako aj aktivitami v rámci Reformneho zameru Efektivna verejna sprava.
17 | MDV SR | 2 | Sprístupní služby, prostredníctvom ktorých bude možné priestorové údaje efektívnejšie zdieľať, prepájať a využívať; | Aké konkrétne služby JPPUS sprístupní? Kde získa JPPUS resp. MŽP prístup ku geodátam povinných osôb, ktoré budú základom týchto služieb? Kto ponesie zodpovednosť za poskytnutie týchto údajov MŽP? | Žiadame zodpovedanie otázok, nakoľko z uvedeného nie je jasné, aké služby a akú pridanú hodnotu bude mať JPPUS pre používateľov, ktorím priamo dokážu svoje služby sprístupniť povinné osoby podľa Smernice ISNPIRE resp. Zákona o NIPI DEFINOVANIE ZODPOVEDNOSTI MŽP A JPPUS (a to vrátane zodpovednosti za škodu poskynutím síce harmonizovaných, ale neaktuálnych údajov) | Vysoká | Zapracovana | OT1: Aké konkrétne služby JPPUS sprístupní? OD1: Zoznam všetkých Business a aplikačných služieb je v prílohe 1 štúdie uskutočniteľnosti. OT2: Kde získa JPPUS resp. MŽP prístup ku geodátam povinných osôb, ktoré budú základom týchto služieb? OD2: V prípade povinnych osob s vlastnou infrastrukturou pojde o pristupove body k tejto infrastrukture zdokumentovane prostrednictvom metaudajov. V pripade povinnych osob bez vlastnej infrastruktury tieto budu moct pri vyuziti JPPUS sami zadefinovat, ktore udaje a sluzby budu spristupnene a ktore ostanu len pre ich interne pouzitie, pripadne pre pouzitie v ramci specifickych podmienok zdielania. OT3:Kto ponesie zodpovednosť za poskytnutie týchto údajov MŽP? OD3: Zodpovednosť za poskytovanie údajov je na strane povinnej osoby. V prípade infraštruktúry JPPUS MŽP SR zabezpečí naplnenie legislatívnych požiadaviek pre kvalitu služieb hostovaných pre povinné osoby bez vlastnej infraštruktúry.
18 | MDV SR | 2 | Navrhované opatrenia pre projekt Jednotný prístup k priestorovým údajom a službám bude realizovať na centrálnej úrovni Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len MŽP SR) v spolupráci s ostatnými dotknutými subjektmi. | Smernica INSPIRE: "(6) Infra štruktúry pre priestorové informácie v členských štátoch by mali byť navrhnuté tak, aby sa zabezpečilo, že priestorové údaje sa uchovávajú, sprístupňujú a udržiavajú na najvhodnejšej úrovni; JPUUS bude mimoriadne silným spôsobom centralizovať manažment priestorových údajov povinných osôb. Z navrhovaného riešenia sa javí, že MŽP ako prevádzkovateľ a JPPUS ako informačný systém porušia uvedené pravidlo Smernice INSPIRE resp. budú údaje zbytočne duplikovať. Na základe čoho je tomu tak? | Odstránenie nesúladu so Smernicou INSPIRE | Vysoká | Vysvetlená | JPPUS nebude nutit nikoho vyuzivat jeho sluzby ale naopak bude ponukat moznost povinnym osobam bez vlastnej infrastruktury naplnit si svoje legislativne povinnosti a zaroven vyuzit potencial dostupnych sluzieb a funkcionality. Jediny centralny komponent bude komponent monitoringu, ktory vychadza z povinnosti prepojenia udajov a sluzieb cez metaudaje a koncove body služieb a ktory je legislativne jasne vymedzeny a tvori klucovy pilier INSPIRE. MZP SR nemoze porušovať žiadne legislatívne povinnosti tak ako aj vsetky povinne osoby. Replikacia udajov pripade hostingu bude dobrovolna aktivita. Upozrnujeme ze v case pripadnej finalizacie projektu budu uz aktualne poziadavky na kvalitu sluzieb, ktorych zabezpecenie cez JPPUS patri medzi priority. Až aplikačná prax a výsledky relevantného monitoringu a kontrol ukážu ktoré riešenia budú pripravené aj na tieto požiadavky,
19 | MDV SR | 13 | Zoznam prvých datasetov kategórie Ú2 sprístupnených za témy z prílohy 1 zákona NIPI je k dispozícii prostredníctvom INSPIRE tematického viewera. Hlavní partneri JPPÚ - Ústredné orgány štátnej správy – najväčší prispievatelia: ÚGKK Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Ministerstvo vnútra Ministerstvo dopravy a výstavby Štatistický úrad Ministerstvo zdravotníctva Ministerstvo hospodárstva | Z uvedeného nie je jasné, prečo potrebujú menovaní poskytovatelia (povinné osoby) JPPUS, nakoľko sprístupnenie údajov dokážu realizovať vo vlastnej kompetencii pomocou vlastných infraštruktúr pre priestorové informácie. | Vyňať celý odstavec | Vysoká | Vysvetlená | Uvedený zoznam vychádza z Registra povinných osôb, kde je zretelne definovany vztah jednotlivych povinnych osob k relevantnym INSPIRE temam. Tento zoznam nehovori o tom, ze mentovani poskytovatelia potrebuju JPPUS. Ak niektore spomenute rezorty dokazu zabezpecit spristupnenie udajov cez vlastnu infrastrukturu, ostava otazkou, preco tomu tak zatial nie je. Kazdopadne MZP SR ponuka riesenie pre odstranenie nedostatkov, ktore boli identifikovane na narodnej urovni ako aj urovni Europskej komisie. Ak povinne osoby nevyuziju tuto moznost, je to ich plne pravo. Skusenosti z kontrol suladu sluzieb priestorovych udajov za temy z prilohy I ako aj INSPIRE prioritne datasery realizovane za obdobie posledneho roka vsak poukazali na vysoku mieru nepripravenosti Povinnych osob pre dosiahnutie pozadovanej miery suladu, narocnost aktivit realizovanych na odstranenie identifikovanych problemov ale aj zaujem a usilie tychto povinnych osob plnohodnotne spristupnit a tym zviditelnit ich zdroje v infrastrukture INSPIRE. MZP SR bude nadalej plnit povinnosti za ktore nesie zodpovednost, vrátane monitoringu a kontroly plnenia suvisiacich legislativnych povinnosti.
20 | MDV SR | 18 | Hlavným zámerom je zabezpečenie funkčnej dátovej integrácie medzi jednotlivými systémami verejnej správy vrátane pravidelnej replikácie kvalitných a konsolidovaných transakčných dát do dátových úložísk. JPPÚS zabezpečí integráciu zdrojov priestorových údajov do jedného miesta. | Z uvedeného vyplýva, že JPPUS nahrá priestorové údaje od všetkých povinných osôb do jedného centrálne dátového skladu - pravdepodobne ich replikáciou. Aký význam teda majú Služby INSPIRE poskytované povinnými osobami, tvorba a sprístupňovanie údajov z miesta, kde je to najefektívnejšie? Ako rýchlo budú aktualizované centralizované údaje? Kto ponesie zodpovednosť za to, že budú poskytnuté neaktuálne údaje? Kto ponesie zodpovednosť za vybudovanie potrebnej prenosovej infraštruktúry od povinných osôb do JPPUS a aký bude finančný dopad? | Odstrániť nesúlad so Smernicou INSPIRE a Zákonom o NIPI Definovanie zodpovednosti za neposkytnutie aktuálnych /"hodnoverných"/ údajov prostredníctvom JPPUS - zodpovené bude MŽP. Vyčíslenie finančných dopadov na povinné osoby za budovanie a prevádzku prenosovej infraštruktúry. | Vysoká | Zapracovaná | V tomto prípade išlo o nesprávnu interpretáciu obsahu predmetnej vety, nakolko JPPUS nenahrá priestorove udaje vsetkych povinnych osob do jedneho datoveho skladu ale umozni datovy hosting a publikaciu suvisicich sluzieb pre povinne osoby, ktore nedisponuju vlastnou infrastrukturou a kapacitami pre plnenie suvisiacich legislativnych povinnosti. Predmetna veta bola primerane upravena.
21 | MDV SR | 18 | Riadenie údajov bude riešené centrálne, v kompetencii ÚPPVII, pričom za správu konkrétnych údajov a ich kvalitu zodpovedá príslušná inštitúcia verejnej správy. | Akým spôsobom bude UPVII riadiť údaje centrálne voči jednotlivým povinným osobám, ktoré majú garantovať správu konkrétnych údajov a ich kvalitu? | Odstrániť nesúlad s Kompetenčným zákonom | Vysoká | Vysvetlená | Riadenie v tomto kontexte bolo myslené ako riadenie pre plnenie súvisiacich legislatívnych povinností pre INSPIRE a eGovernment
22 | MPRV SR | 2 | Rada vlády pre digitalizáciu verejnej správy a digitálny jednotný trh schválila dňa 28.2.2017 dokument Manažment údajov, ktorý navrhuje riešiť problematiku zdieľania informácií, či už medzi inštitúciami verejnej správy, ako i lepšie používanie rozhodnutí v elektronickej podobe na digitálnom trhu. | Predmetná časť textu je relevantná vo vzťahu k problematike zdieľania informácií vo všeobecnosti. V rámci špecifickej oblasti priestorových údajov je zdieľanie upravené Smernicou INSPIRE, jej vykonávacími predpismi, resp. technickými pravidlami. | Zahrnúť do štúdie uskutočniteľnosti. | Nízka | Vysvetlená | Všetky spomenuté dokumenty sú v dokumente ŠU uvedené.
23 | MPRV SR | 2 | Projekt Jednotný prístup k priestorovým údajom a službám je súčasťou riešenia princípov definovaných v strategickej priorite Manažment údajov. Problematika systémového manažmentu kvality a dostupnosti údajov verejnej správy si vyžaduje odbornú koordináciu procesov životného cyklu údajov ako zberu, čistenia a spracovania údajov, a zároveň technickú prevádzku riešení a odbornú asistenciu pri využívaní moderných analytických nástrojov. Neoddeliteľnou súčasťou Manažmentu údajov je aj manažment priestorových údajov. | Akým spôsobom bude MŽP SR odborne koordinovať využitím JPPÚS procesy životného cyklu priestorových údajov? Akým spôsobom budú nastavené procesy vo vzťahu k jednotlivým povinným osobám? Ktoré povinnosti plánuje prevziať do svojej kompetencie MŽP SR? Akým konkrétnym spôsobom prispeje JPPÚS k odbornej koordinácii procesov životného cyklu priestorových údajov, predovšetkým ohľadom zberu, čistenia a spracovania priestorových údajov? Ako plánuje MŽP SR aktívnym spôsobom využitím JPPÚS koordinovať jednotlivé procesy (zber, čistenie, spracovanie...)? Má MŽP SR ambíciu a kapacity na koordináciu cca 400 organizácií? | Vzhľadom na množstvo otvorených otázok žiadame o ich detailné rozpracovanie/zodpovedanie v rámci štúdie uskutočniteľnosti. Odhliadnuc od uvedeného máme za to, že kompetencie v oblastiach ako zber, čistenie a spracovanie priestorových údajov by mali ostať v kompetencii jednotlivých povinných osôb. | Vysoká | Vysvetlená | Dôveryhodné zdieľanie priestorových údajov zabezpečí, aby priestorové údaje, vrátane referenčných, ktoré sú dostupné cez platformu JPPÚ, bolo možné použiť v konaniach orgánoch verejnej moci (agendových systémoch) bez potreby dokladať tieto údaje iným spôsobom. Z dôvodu zapracovania tejto požiadavky došlo k rozšíreniu Biznis služby Prístup k priestorovým údajom­_ ks_335574 a relevantnej aktualizácii dokumentu Štúdie uskutočniteľnosti v kapitole 1.3 Rozsah.
24 | MPRV SR | 2 | Navrhované opatrenia pre projekt Jednotný prístup k priestorovým údajom a službám bude realizovať na centrálnej úrovni Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len MŽP SR) v spolupráci s ostatnými dotknutými subjektmi. | Považuje MŽP SR centrálnú úroveň za najvhodnejšiu úroveň pre uchovávanie, sprístupňovanie a udržiavanie priestorových údajov (vo väzbe k časti 6 preambuly Smernice INSPIRE)? Nie je efektívnejšie a lepšie uchovávať, sprístupňovať a udržiavať priestorové údaje na úrovni povinných osôb? Resp. plánuje MŽP SR pri navrhovanej centralizácii prevziať aj príslušné zodpovednosti? | Žiadame do štúdie uskutočniteľnosti doplniť podrobný popis úloh aj povinností (aj vo väzbe na smernicu INSPIRE) MŽP SR v rámci realizácie navrhovaných opatrení. | Vysoká | Vysvetlená | OT1: Považuje MŽP SR centrálnú úroveň za najvhodnejšiu úroveň pre uchovávanie, sprístupňovanie a udržiavanie priestorových údajov (vo väzbe k časti 6 preambuly Smernice INSPIRE)? Nie je efektívnejšie a lepšie uchovávať, sprístupňovať a udržiavať priestorové údaje na úrovni povinných osôb? Resp. plánuje MŽP SR pri navrhovanej centralizácii prevziať aj príslušné zodpovednosti? OD1: MŽP SR nespochybňuje tento príncíp INSPIRE a opatovne zdoraznuje ze predmetny projektovy navrh naopak posilnuje jeho aplikaciu v praxi, nakolko svojim zameranim poskytuje uchovavanie, spristupnovanie a udrziavanie priestorovych udajov aj pre Povinne osoby bez vlastnej infrastruktury, ktore takto mozu naplnit svoje legislativne povinnosti a zaroven vyuzit potencial dostupnych sluzieb a funkcionality. JPPUS nebude nutit nikoho vyuzivat jeho sluzby ak disponuje vlastnou infrastrukturou, no bude vyzadovat idenifikaciu pristupovych bodov do tychto infrastruktur prostrednictvom metaudajov a koncovych sluzieb v zmylsle plantych legislativnych poziadaviek a technickych odporucani. MZP SR nema dovod preberat zodpovednost za prepojenie infrastruktur, nakolko v zmysle § 7 odst.2 zákona NIPI su Povinné osoby sú povinné zabezpečiť vzájomné technické prepojenie svojich súborov priestorových údajov a služieb priestorových údajov so sieťovými službami a MŽP SR v zmysle § 12 ods. 7 zabezpečuje, aby povinné osoby boli technicky schopné prepojiť svoje súbory priestorových údajov a služby priestorových údajov so sieťovými službami podľa § 6 ods. 1.
25 | MPRV SR | 3 | Poskytne jednotný prístup k lepším geodátam pre používateľov z pohľadu potrieb štátu, občanov a podnikateľov; | Realizácia projektu JPPÚS nezabezpečí zlepšenie kvality priestorových údajov, pretože táto kompetencia patrí ich správcom (tvorcom). Harmonizáciou údajov (napr. nepresných, neaktuálnych, resp. inak nekvalitných) sa nezlepší ich kvalita a teda sa nestanú "lepšími". Akými aktívnymi krokmi plánuje MŽP SR zlepšiť priestorové údaje a akým spôsobom bude "zlepšovanie" zabezpečené z finančného hľadiska. Neposkytuje RPI už v súčasnosti prístup ku službám priestorových údajov? | Žiadame zodpovedať otvorené otázky, resp. vypustiť zo štúdie uskutočniteľnosti slovné spojenie "lepším geodátam" a nahradiť hoslovným spojením "priestorovým údajom". | Stredná | Zapracovaná | Problematika zvysenia kvality priestorovych udajov samozrejme patri do kompetencie spravcov (tvorcov) udajov a JPPUS na tejto skutocnosti nic nemeni. Naopak, ma ambiciu posilnit ju cez technologicku podporu ESPU navrhu s poskytnutim kapacit, metodickych usmerneni v ramci ktorych sa specifickuju poziadavky a kriteria na hodnotenie a meranie kvality, nastrojov a sluzieb pre Povinne osoby, ktore nimi nedosponuju a radi by ich vyuzili. RPI v sucasnosti poskytuje metaudaje, ktore maju obsahovat pristupy k sluzbam priestorovych udajov. Bohuzial prave tieto pristupy naznacuju velmi nizku pripravenost Povinnych osob splnit legislativne poziadavky a ocakavania praxe, ktore mozu by vyrazne posilnene naplnenim cielov predmetneho projektoveho zameru. Zatial co projektovy zamer ESPUS ma ambiciu poskytnut metodicku a kapacitnu podporu, zamer JPPUS zabezpeci technologicku podporu pri naplneni suvisiacich poziadaviek. Predkladatel nema problem upravit pouzitie terminu lepsie geodata, tam kde je to relevantne.
26 | MPRV SR | 3 | ich jednoduchšie sprístupnenie zo strany ich poskytovateľov a vyhľadanie podľa potrieb na strane užívateľov (rola brokera); | Vyhľadávanie priestorových údajov a služieb na základe metaúdajov je v súčasnosti už riešené projektom RPI. V prípade realizácie JPPÚS by mal byť vybudovaný RPI jeho integrálnou súčasťou. Uvedený text štúdie uskutočniteľnosti však tiež evokuje možnosť, že MŽP SR plánuje zrušiť RPI. | Podrobne vysvetliť budúcnosť RPI vo väzbe na realizáciu JPPÚS. Vypustiť zo štúdie uskutočniteľnosti slovné spojenie "a vyhľadanie podľa potrieb na strane užívateľov". | Vysoká | Vysvetlena | RPI bude tvorit integrálnu sucast JPPUS, nakolko zabezpecuje plnenie relevantnych poziadaviek pre metaudaje. Nevidime jediny racionalny dovod, preco by mala byt zo studie odstranena veta vyhladavanie podla potrieb na strane uzivatelov, kedze ide o najzakladnejsiu poziadavku, ktoru uzivatelia mozu mat a verejna sprava by mala byt rada, ze existuje dopyt po ich sluzbach.
27 | MPRV SR | 5 | V prípade, že projekt nebude realizovaný, nevytvoria sa predpoklady pre inovácie verejnej správy na základe priestorových údajov a k dispozícií nebudú mnohé užitočné technické prostriedky, čo v praxi bude znamenať: | Tvrdenie, že nerealizáciou projektu sa nevytvoria predpoklady pre inovácie verejnej správy na základe priestorových údajov nie je úplne korektné, pretože základným predpokladom akýchkoľvek inovácií založených na priestorových údajoch je predovšetkým dostupnosť kvalitných, t.j. presných a aktuálnych priestorových údajov, čo navrhovaný projekt JPPÚS nerieši, nakoľko to je v kompetencii ich správcov. | Vhodne upraviť príslušný text v rámci štúdie uskutočniteľnosti. | Stredná | Zapracovaná | Text bol primerane upravený
28 |  | 6 | Medzi obmedzeniami bol identifikovaný aj problém spoplatneného prístupu k niektorým štandardom. | Z uvedeného textu (a ani zo Správy INSPIRE :2016) nie je jasné, akým spôsobom vplýva problém spoplatneného prístupu k niektorým štandardom na zabezpečovanie kvality v súvislosti s rozvojom infraštruktúry pre priestorové informácie. Ide o nejasnú formuláciu. | Žiadame do štúdie uskutočniteľnosti doplniť vysvetlenie. | Vysoká | Zapracovaná | Odstránené zo štúdie
29 | MPRV SR | 6 | vytvorenie podmienok na zlepšenie zdieľania priestorových údajov, zrýchlenie fungovania verejnej správy a zvýšenie kvality priestorových údajov, a tým aj rozhodovacích procesov. | Vytvorením akých podmienok sa plánuje zvýšiť kvalita priestorových údajov a tým aj rozhodovacích procesov? | Žiadame do štúdie uskutočniteľnosti doplniť, akými konkrétnymi vytvorenými podmienkami sa zvýši kvalita priestorových údajov a tým aj rozhodovacích procesov. | Stredná | Zapracovaná | Štandardizovaným sprístupnením priestorových údajov sa zvýši ich používanie a hlavne kombinovanie priestorových údajov. Tým, že budú interoperabilné - využiteľné v mnohých aplikáciách, užívatelia a ich aplikácie budú očakávať kvalitu, presnoť a aktuálnosť používaných údajov. Tým pádom budú povinné osoby dopytované zlepšovať a aktualzovať svoje údajena takú úroveň aby jednotlivé aplikácie - využitie údajov prinášali relevantné využitie.
30 | MPRV SR | 6 | Dôvodom projektu Jednotný prístup k priestorovým údajom a službám je: potreba zlepšenie správy priestorových údajov v systémoch verejnej správy, harmonizácia vytvorených priestorových údajov podľa platných štandardov, vytvorenie transparentného logovania všetkých prístupov k priestorovým údajom, vytvorenie podmienok na zlepšenie zdieľania priestorových údajov, zrýchlenie fungovania verejnej správy a zvýšenie kvality priestorových údajov, a tým aj rozhodovacích procesov. | Problematika viacerých uvádzaných dôvodov projektu je v kompetencii jednotlivých povinných osôb (zlepšenie správy priestorových údajov v informačných systémoch verejnej správy, harmonizácia vytvorených priestorových údajov podľa platných predpisov, zvýšenie kvality priestorových údajov). | Žiadame v rámci štúdie uskutočniteľnosti vypustiť dôvody projektu JPPÚS, ktoré sú v kompetencii jednotlivých povinných osôb. | Vysoká | Vysvetlená | Pripomienka je velmi vseobecna a chyba presna specifikacia o ktore konkretne dovody ide. Projekt v ziadnom pripade nemeni kompetencie povinnych osob a je na slobodnom rozhodnuti Povinnych osob, ci sluzby JPPUS vyuziju, alebo pouziju vlastnu infrastrukturu.
31 | MPRV SR | 7 | Projekt Jednotný prístup k priestorovým údajom a službám, má za úlohu zabezpečiť lepšie priestorové údaje použiteľné v celej verejnej správe. | Akým spôsobom má projekt JPPÚS zabezpečiť lepšie priestorové údaje použiteľné v celej verejnej správe? | Žiadame do štúdie uskutočniteľnosti doplniť, akým konkrétnym spôsobom zabezpečí projekt JPPÚS lepšie priestorové údaje použiteľné v celej verejnej správe? | Vysoká | Vysvetlená | Projekt JPPÚS zabezpečí technologickú podporu pre priestorové údaje v podobe naplnenia cieľov projektu poskytnutím Služieb, sprístupnením údajov a implementáciou prípadov pouzitia v úzkej väzbe na ciele a aktivity realizované v rámci projektu ESPUS.
32 | MPRV SR | 12 | Podporu pre referenčné priestorové údaje (Projekt JPPÚS zabezpečí mechanizmus, ktorý zaistí dôveryhodnosť a právoplatnosť údajov v JPPÚ. Datasety MŽP SR budú spracované tak, aby boli dôveryhodné a právoplatné.) | Akým mechanizmom zabezpečí projekt JPPÚS dôveryhodnosť a právoplatnosť priestorových údajov v JPPÚS od iných povinných osôb (okrem MŽP SR)? Ako názorný príklad možno uviesť údaje katastra nehnuteľností. Základným predpokladom dôveryhodnosti a právoplatnosti je, aby jednotlivé povinné osoby mali vo svojej evidencii aktuálne a presné priestorové údaje. Je MŽP SR pripravené prevziať zodpovednosť za dôveryhodnosť a právoplatnosť priestorových údajov, ktoré sú v gescii iných povinných osôb? | Žiadame v rámci štúdie uskutočniteľnosti zodpovedať otvorené otázky. | Stredná | Zapracovaná | Dôveryhodné zdieľanie priestorových údajov zabezpečí, aby priestorové údaje, vrátane referenčných, ktoré sú dostupné cez platformu JPPÚ, bolo možné použiť v konaniach orgánoch verejnej moci (agendových systémoch) bez potreby dokladať tieto údaje iným spôsobom.
33 | MPRV SR | 18 | Hlavným zámerom je zabezpečenie funkčnej dátovej integrácie medzi jednotlivými systémami verejnej správy vrátane pravidelnej replikácie kvalitných a konsolidovaných transakčných dát do dátových úložísk. JPPÚS zabezpečí integráciu zdrojov priestorových údajov do jedného miesta. | Boli vyčíslené náklady na strane správcov priestorových údajov pre zabezpečenie pravidelnej replikácie kvalitných a konsolidovaných transakčných dát do dátových úložísk??? | Žiadame v rámci štúdie uskutočniteľnosti vyčísliť finančné dopady na jednotlivé povinné osoby. | Vysoká | Vysvetlená | Náklady na strane spravcov priestorovych udajov, ktori nedisponujú vlastnou infraštruktúrou budú náklady nulové, nakoľko budú môcť využívať platformu JPPÚS. V prípade správcov s vlastnou infraštruktúrou boli zohľadnené náklady identifikované v rámci SK INSPIRE Správy 2013-2015.
34 | MPRV SR | 18 | Priestorové údaje vo verejnej správe majú byť spravované systematicky. Riadenie údajov bude riešené centrálne, v kompetencii ÚPPVII, pričom za správu konkrétnych údajov a ich kvalitu zodpovedá príslušná inštitúcia verejnej správy. | Z uvedeného textu nie je jasné, akým spôsobom bude riadenie priestorových údajov riešené centrálne (v kompetencii ÚPPVII). | Žiadame v rámci štúdie uskutočniteľnosti popísať spôsob centrálneho riadenia priestorových údajov. | Vysoká | Vysvetlená | Ide o riadenie v súlade s organizáciou manažmentu udajov a Dátovou kanceláriou verejnej správy v zmysle Strategickej priority Manažment údajov
35 | MDV SR- odbor územného plánovania | 1 | Príprava územného plánu – PÚP je pripravovaný alebo aktualizovaný každé 4 roky v cca 1551 obciach (dedinách, mestách a mestských častiach), je to povinnosťou každej obce | Celé znenie je zamerané viac menej na obstarávanie zmien a doplnkov územného plánu obce. To nie je správne. Základ je územnoplánovacia dokumentácia, ku ktorej možno obstarať zmeny a doplnky. Územnoplánovacia dokumentácia sa preskúmava raz za 4 roky, po preskúmaní sa rozhodne či je potrebné obstarať Zmeny a doplnky alebo či je potrebné obstarať novú územnoplánovaciu dokumentáciu alebo nie je potreba obstarania. V súčasnosti zmeny adoplnky možno obstarať nielen po 4 rokoch, ale zmeny a doplnky je možné obstarať aj mimo obdobie pravidelného preskúmania. Zavadzať konkrétne číslo obcí je zavadzajúce, lebo môže sa to týkať všetkých obcí Slovenska. Ďalej nejde len o územný plán obce, ale o všetky územnoplánovacie dokumentácie od koncepcie územného rozvoja Slovenska, cez územný plán regiónu, cez územný plán obce a územný plán zóny. | preformulovať pôvodný text podľa pripomienky | vysoká | Zapracovaná | Rozvoj spoločnosti a investičné zámery realizované v krátkom slede majú priami dopad na zmenu územia. Tento vplyv sa odzrkadľuje v potrebe aktualizácie územného plánu ÚPN . Vo vzťahu k územno správnemu členeniu sa zmeny priamo odzrkadľujú zmenou alebo aktualizáciou ÚPN. Vzhľadom na to vystáva potreba zaznamenať zmeny v území a to aktualizáciou ÚPN. Podľa §30 ods. 4 Zákon o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), Zákon č. 50/1976 Zb. sú obce a samosprávne kraje povinné preskúmať potrebu tvorby alebo aktualizácie minimálne každé 4 roky. Podľa evidenčných listov ÚPN má spracovaný a schválený ÚPN k mesiacu Jún 2018 cca 1 551 obcí (dedinách, mestách a mestských častiach).
36 | MDV SR- odbor územného plánovania | 1 | Urbanista | nesprávna pomenovanie | Nahradiť slovo urbanista za spracovateľa územnoplánovacej dokumentácii v celej štúdii | vysoká | Zapracovaná | Doplnené v rozsahu BC01: Urbanista - spracovateľ územnoplánovacej dokumentácie
37 | MDV SR- odbor územného plánovania | 1 | Urbanista dostáva zadanie, ktoré pripravujú úradníci obce. Úradníci majú povinnosť do zadania zapracovať všetky známe okolnosti, ktoré by mali byťdo zmeny PÚP zapracované. | Úradníci nepripravujú zadanie, ide o úplne iný proces. Buď ide o zadanie, ktoré spracováva spracovateľ alebo obstarávateľ . Pre Zmeny a doplnky sa zadanie nevypracováva. | preformulovať pôvodný text podľa pripomienky | vysoká | Zapracovaná | V procese obstarávania Územného plánu obce (ÚPN O), vstupujú do procesu realizácia subjekt spracovateľ (Urbanista - spracovateľ územnoplánovacej dokumentácie + kolektív tvz. profesisti), obstarávateľ (vždy obec/mesto) prostredníctvom odborne spôsobilej osoby (O.S.O) ktorá zabezpečuje v procese ÚPN O tzv. obstarávanie = inžiniering.
38 | MDV SR- odbor územného plánovania | 1 | Urbanista je povinný preveriť všetky potenciálne problémy a zmeny a zapracovať ich do PÚP, čiže je povinný oslovovať a žiadať odpovede od množstva OVM, ktoré mu zmeny v PÚ a začaté konania majú oznamovať. Kvalita rozhodovania je priamo úmerná času zákazky, prístupným informáciám a rozpočtu obce a zákazky. | Pri obstarávaní a spracovaní všetkých územnoplánovacích dokumentácii, nielen zmien a doplnkov. Viď 1. pripomienku | preformulovať pôvodný text podľa pripomienky | vysoká | Zapracovaná | V procese obstarávania Územného plánu obce (ÚPN O), vstupujú do procesu realizácia subjekt spracovateľ (Urbanista - spracovateľ územnoplánovacej dokumentácie + kolektív tvz. profesisti), obstarávateľ (vždy obec/mesto) prostredníctvom odborne spôsobilej osoby (O.S.O) ktorá zabezpečuje v procese ÚPN O tzv. obstarávanie = inžiniering. Pri príprave územno-technických podkladov, ktoré tvoria súbory údajov charakterizujúcich stav a podmienky územia strávia podľa meraní OU asi 25 % z celkového pracovného času.
39 | MDV SR- odbor územného plánovania | 1 | V súčasnosti urbanista osobne navštevuje všetky OVM a pýta potrebné priestorové údaje, pričom veľakrát sú vydávané len na papieri. | Spracovateľ nenavštevuje OVM, podklady na spracovanie dostáva od obstarávateľa územnoplánovacej dokumentácie, ktorý je povinný ich zabezpečiť. | zapracovať pripomienku | vysoká | Zapracovaná | Príprava znamená využívanie rôznych zdrojov a databáz priestorových údajov ako napríklad: Elektrická energia distribútori Energetici Plyn distribútori Hydromeliorácie....
40 | MDV SR- odbor územného plánovania | 2 | Počas prípravného konania zmien ÚP by inžiniering ušetril nasledovné činnosti: Vypísanie žiadosti o poskytnutie PÚ - asi 30 minút Cesta autom na miesto OVM - asi 30 minút Čakacia doba na OVM - asi 30 minút Cesta autom do miesta práce - asi 30 minút | Nevieme posúdiť relevantnosť údajov, lebo nevieme z akých zdrojov ste čerpali tieto údaje. V rámci obstarávania a spracovania územnoplánovacej dokumentácie nie je žiaden inžiniering. | zapracovať pripomienku | stredná | Zapracovaná | Počet podaní bol použitý z reálnych čísel, ktoré boli namerané v procese príprav a realizácie prác na grafickom spracovaní ÚPN O. Spracovanie je špecifikované rozsahom nasledovných prác: Získanie informácie o existencii zdroja Získanie údajov (formát dostupnosti a forma poskytnutia Digitalizácia (Georeferencovanie, transformácia, editovanie) Tvorba databázy územno – technických podkladov Kombinácia jednotlivých priestorových údajov Údaje namerané v spolupráci s Okresný úrad Banská Bystrica - Odbor výstavby a bytovej politiky/Oddelenie územného plánovania (OU)
41 |  |  | Výstupom činností urbanistu je zmenený Platný územný plán. | Výstupom činností spracovateľa územnoplánovacej dokumentácii je spracovanie územnoplánovacej dokumentácie alebo Zmeny a doplnky územného plánu | zapracovať pripomienku | vysoká | Zapracovaná | Účelom je získanie údajov limitujúcich využitie územia. V zásade do procesu „obstarávania územného plánu“ je zapojená celá štátna a verejná správa po celej „vertikále“ (SR, región, mesto, obec, mestská časť), odborné organizácie a verejnosť.
42 | Slovenská správa ciest | celý rozsah dokumentu |  | Žiadame z rozsahu ŠÚ vyňať subjekty, ktoré už investovali do infraštruktúry pre tvorbu harmonizovaných údajov a ich sprístupňovanie. Napr. pre Slovenskú správu ciest nemá ŠÚ význam, pretože pre agendu cestnej dopravnej siete SR považuje túto problematiku vyriešenú. Priamo to vyplýva aj z dôvodov vypracovanie ŠÚ uvedených v kap. 1.2.1.2, str. 6. | Požadujeme pôsobnosť/rozsah ŠÚ upraviť len pre rezort ŽP, resp. pre subjekty s chýbajúcou infraštruktúrou pre riešenie problematiky tvorby harmonizovaných priestorových údajov a ich sprístupňovanie. | Vysoká | Vysvetlená | V zmysle Zákona o NIPI MŽP SR je povinné technicky zabezpečiť, aby povinné osoby boli technicky schopné prepojiť svoje súbory priestorových údajov a služby priestorových údajov so sieťovými službami. Projekt zabezpečí toto prepojenie v prípade, že povinná osoba technicky nie je schopná toto zabezpečiť. Pokiaľ povinná osoba deklaruje, že povinnosti má splnené, MŽP SR vadičnými nástrojmi vyhodnotí toto plnenie. Pokiaľ bude plne v súlade, zabezpečí len jednotný prístup bez harmonizácie a publikovania služieb. Pokiaľ bude toto plnenie nedostatočné ponúkne nástroje na plnenie Zákona.
43 | GT DATA |  |  | Doplniť do rizík | • neexistencia digitálnych alebo vektorových dát /napr. Územné plány majú viaceré oprávnené osoby len v papierovej podobe, centrálna digitálna evidencia neexistuje/ • neexistencia celoplošných konzistentných dát /napr ŠOP SR disponuje dátami rôznej kvality a podrobnosti obsahu podľa jednotlivých jej správ/ • duplicita, triplicita dát /napr. pozemkové odbory vedú vlastnú evidenciu BPEJ a VÚPOP vedie vlastnú evidenciu - ktoré dáta sú referenčné?/ • neaktuálnosť dát /oprávnené osoby disponujú dátami ktoré nie sú pravidelne aktualizované/ • nie vo všetkých sférach legislatíva ukladá povinnosť aktuálne dáta ukladať do centrálneho úložiska preto vzniká riziko nenaplnenia JPPÚS • neexistujú štandardy pre dáta, môže nastať nekonzistencia dát rovnakého tipu v JPPÚS po ich implementovaní • kto a a na základe akých štandardov bude validovať dáta vstupujúce do JPPÚS ? Ak nebudú validované nebudú správne alebo dôveryhodné |  | Vysvetlená | Spomenuté riziká sú popísané v Tabuľke č. 2 v Prílohe 2. Tabuľka pomenúva všetky riziká a ich závažnosť, pravdepodobnosť, dosah a návrh mitigácie.
44 | Peter Hanečák/SOIT | 24 | 4000 datasetov a služieb z toho: ... | Lepšie naviazať KPI napr. na INSPIRE témy či iné referencie. Dôvodom je podchytiť v KPI nie len počty datasetov, ale aj kontrétne témy a teda zabezpečiť, aby bol KPI ukazovateľ nie len o kvantite, ale aj kvalite. A následne zabezpečiť, že splnenie KPI projektu zároveň prispeje k lepšiemu hodnoteniu SR v rôznych medzinárodných rebríčkoch (ktoré beriem ako proxy ukazovatele pre následný reálny prínos). | a) pridať referenciu na kapitolu 6.2.2, kde je upresnený rozsah plánu sprístupnenia priest. údajov (základné a rozšírené INSPIRE témy) b) previazať KPI aj na EÚ metriku “Open Data Maturity in Europe” (rebríček prostredníctvom “impact” vyhodnocuje napr. užitočnosť/dôležitosť datasetov, čím sa dostávame napr. k https://github.com/otvorenavlada/akcnyplan2015/tree/master/uloha-03 , z ktorých niektoré sú priestorové, napr. údaje o životnom prostredí) c) previazať KPI aj na rebríček Global Open Data Index, kde za SR z kategórie priestorových údajov (https://index.okfn.org/place/sk/) by bolo vhodné zlepšiť dostupnosť napr. mapových údajov, údajov o živ. prostredí a pod. | Vysoká | Zapracovaná | Tabuľka 3 Motivácia – budúci stav
45 | Peter Hanečák/SOIT | 0 | žiaden | V ŠÚ sa vôbec nespomína Open Source (OSS), pričom a) NKIVS má ako jeden z cieľov “Podiel systémov využívajúcich OSS (Pod pojmom „open source software“ rozumieme riešenia, pre ktoré je možná ľubovoľná úprava, štúdium a šírenie.): 40%” a b) pripravovaná novela o výkone správy v oblasti informačných technológií a o zmene a doplnení niektorých zákonov pridáva § 14, ods. 2, pism d): “akceptovať len také zmluvné podmienky, podľa ktorých 1. zdrojový kód, vytvorený počas projektu, bude v súlade s licenčnými podmienkami verejnej open source softvérovej licencie Európskej únie podľa osobitného predpisu,1) 2. je jediným a výhradným vlastníkom všetkých informácií, zhromaždených alebo získaných počas projektu a prevádzky projektom vytvoreného riešenia, vrátane jeho zmien a servisu.” | Z ŠÚ a CBA (zrejme) vyplýva, že zvolené riešenie bude tzv. “na mieru”. Zišlo by sa teda aspon pár slovami spomenúť, či a ako sa plánuje využitie OSS v projekte JPPÚ. Ideálne (aj keď určite ťažké, s ohľadom na to ako vcelku “chaoticky” priebiehajú všetky aktuálne ŠÚ) by bolo v tomto ohľade prípadne aj aspoň naznačiť tzv. re-use komponentov iných projektov v prípadoch, kde sa prekrýva funkcionalita (napr. ETL). | Stredná | Zapracovaná | Kapitola 6.2.4 Implementácia a migrácia
46 | ÚGKK SR |  |  | Na základe vlastných skúseností s harmonizáciou údajov si dovoľujeme upozorniť, že zrealizovať súčasne 2 projekty v takomto rozsahu je nemožné – splniť požiadavky INSPIRE, zabezpečiť synergiu INSPIRE s eGov, referenčné údaje, otvorené údaje, prípady použitia |  |  | Vysvetlená | Ambícia projektu je vymedzená doterajšími skúsenosťami ako aj očakávanými požiadavkami legislatívy a praxe. MŽP SR si je vedomé rozsahu projektu ako aj potreby úzkej súčinnosti s relevantnými Povinnými osobami. Zároveň však nesie podiel zodpovednosti za využitie dostupných možností pre vytvorenie primeraných podmienok na zabezpečenie týchto povinností.
47 | ÚGKK SR |  |  | V dokumentoch sa uvádza, že v projekte sa zabezpečí harmonizácia s údajovými špecifikáciami INSPIRE. Chýba však zmienka o vykonaní harmonizácie údajov na dátovej úrovni v rámci jedného rezortu alebo medzi rezortami. Tá je veľmi dôležitá a mala by byť prvoradá, aby sa zabezpečila interoperabilita údajov na národnej úrovni. Kto ju urobí? |  |  | Vysvetlená | Harmonizácia údajov bude predmetom aktivít Reformného zámeru Efektívna správa priestorových údajov a služieb. Realizovaná bude na základe výsledkov analýzy a mapovania priestorových údajov, ktorá identifikuje aj kapacitné možnosti jednotlivých Povinných osôb v predmetnej oblasti.
48 | ÚGKK SR |  |  | V dokumentoch nie je uvedené ako sa zabezpečí spolupráca medzi MŽP ako prijímateľom pomoci a ostatnými povinnými osobami, ktoré budú na riešení projektu participovať. |  |  | Zapracovaná | Projektový zámer na viacerých miestach adresuje infraštruktúrnu podporu pre proces koordinácie, ktorý zahŕňa aj spoluprácu MŽP SR a ostatných povinných osôb. Pre spresnenie väzby na kapacitnú podporu bol dokument štúdie doplnený v kapitole 6.2.1 aj o referenciu na Reformný zámer ESPUS.
49 | ÚGKK SR |  |  | Naplnenie infraštruktúry údajmi sa očakáva až o niekoľko rokov po ukončení projektu – ako sa teda naplnia očakávania v úspore času zamestnanca verejnej správy pri vybavovaní podania? |  |  | Vysvetlená | Naplnenie infraštruktúry bude priebežný a kontinuálny proces, pričom v rámci projektu budú v súčinnosti s Reformnýmzámerom ESPU identifikované prioritné oblasti, tak aby mohla byť plynule zabezpečená realizácia vybraných prípadov použitia zahrňujúce aj agendové systémy s relevantnými podaniami.
50 | ÚGKK SR |  |  | Nie všetky priestorové údaje musia byť vyhlásené za referenčné údaje. Je potrebná odborná diskusia na túto tému. Pokiaľ táto problematika nebude vyjasnená, nie je možné argumentovať, že JPPÚS prispeje k riešeniu princípu 1x a dosť. Nepôjde o veľké množstvo priestorových údajov, ktoré by mali byť referenčné. Toto by mal riešiť ich správca, nie MŽP cez infraštruktúru JPPÚS. |  |  | Vysvetlená | Súhlasíme s predmetným konštatovaním, že nie všetky priestorové údaje bude nevyhnutné vyhlásiť za referenčné a práve predmetný projektový zámer má ambíciu napomôcť v spolupráci s Reformným zámerom ESPUS k očakávanej odbornej diskusii.Vyhlasovanie referenčných údajov zostane v kompetencii povinných osôb, pročom projektu JPPÚS sprostredkuje ich ľahšiu identifikáciu a použitie.
51 | ÚGKK SR |  |  | Naše odporúčanie: - Obmedziť projekty len na organizácie rezortu životného prostredia alebo - Obmedziť projekty len na témy z prílohy I a II + prioritné datasety alebo - Obmedziť projekty len na povinné osoby, ktoré nemajú vlastnú infraštruktúru alebo iným spôsobom obmedziť, kvantifikovať a zmenšiť rozsah zámeru. |  |  | Vysvetlená | Projektový zámer prioritne adresuje povinné osoby bez vlastnej infraštruktúry no zároveň prináša nástroje a služby pre povinné osoby s vlastnou infraštruktúrou, ktoré ich môžu v prípade záujmu využiť. Nemenej dôležitý je prínos pre centrálnu koordináciu aby táto mohla byť efektívnejšie a účinnejšie realizovaná. Zámer zabezpečuje podporu pre organizácie rezortu životného prostredia a prioritne adresuje témy II a III z dôvodu absencie, prípadne nízkej dostupnosti relevantných údajov na národnej úrovni.

## Číselníky
Typ závažnosti pripomienky [Vysoká, Stredná, Nízka] | Stav zapracovania pripomienky [Zapracovaná, Zamietnutá, Vysvetlená, Nevyriešená]
Vysoká | Zapracovaná
Stredná | Zamietnutá
Nízka | Vysvetlená
Nevyriešená