## Hárok1
Pripomienky k štúdii uskutočniteľnosti Redizajn siete GOVNET
Dátum | Inštitúcia/Autor | Názov dokumentu | Kapitola | Strana | Pôvodný text zo ŠU | Pripomienka / problém | Vyjadrenie | Reakcia na vyjadrenie | Poznámka
11.9.2018 | Slovensko.Digital | ŠÚ Redizajn siete Govnet | Celý dokument |  |  | Predkladaná štúdia spája dva nesúvisiace projekty – redizajne siete govnet (presun niektorých hw prvkov pod správu NASES) a telekonferencie. Tieto dva projekty majú vlastné prínosy, náklady a žiadame ich posudzovať úplne oddelene.
11.9.2018 | Slovensko.Digital | ŠÚ Redizajn siete Govnet | Alternatívy |  |  | Žiadame doplniť zrejmé alternatívy k časti projektu “Telekonferencie”, kde úplne absentujú v komercii štandardne využívané SaaS riešenia a OpenSource riešenia. Príklad: Plánovaný licenčný poplatok za sw na telekonferencie (939,396 za 5 rokov) pri očakávanom počte hovorov a účastníkov (34 konferencii denne) by v pesimistickom prípade znamenal pri použití napr. Amazon Chime náklady 25500$ ročne (vrátane údržby a upgradov) t.j. 110 080 eur za 5 rokov (8.5x menšie náklady). Reálne náklady by boli pravdepodobne ešte omnoho nižšie kedže sa platí od počtu skutočne zrealizovaných hovorov a mesačný strop za hostovanie hovoru jedným účastníkom je teda nie 30*3$ ale iba $15. Zavedením paretoveho pravidla kde 80% hovorov tvorí 20% účastníkov by znamenalo opätovné zníženie nákladov.
11.9.2018 | Slovensko.Digital | ŠÚ Redizajn siete Govnet | CBA Agendové IS |  | “Pri stanovení hodnoty "počet účastníkov národných videokonferencií" sme postupovali nasledovným spôsobom: 34 videokonferencií x 3 ľudia = 102 x 250 dní = 25 500 x 2 strany = 51 000.” | Nie je zrejmé odkiaľ ide táto vstupná hodnota a podstatná časť prínosov plynie z tohto výpočtu. Žiadame uviesť zdroj a predpoklady z ktorých sa vychádzalo.
11.9.2018 | Slovensko.Digital | ŠÚ Redizajn siete Govnet | Merateľné programové ukazovatele OP II, ktoré budú naplnené realizáciou projektu |  | Počet zrealizovaných videokonferencií: Počiatočný stav 0. | Je šokujúce deklarovať, že investície do konferenčných miestností, ktoré preukázateľne roky existujú na jednotlivých rezortoch boli zbytočné, kedže sa neuskutočnil žiadny hovor. Žiadame uviesť skutočný počiatočný stav a vysvetliť z čoho bude plynúť nárast v počte účastníkov na číslo 51000 ročne.
11.9.2018 | Slovensko.Digital | ŠÚ Redizajn siete Govnet | CBA |  |  | CBA predpokladá v prvom roku nárast telekonferenčných účastníkov zo stavu 0 na stav 51000 za rok a tento počet sa nebude nijako meniť počas 10 rokov. Žiadame zreálniť odhady.
11.9.2018 | Slovensko.Digital | ŠÚ Redizajn siete Govnet | Biznis architektúra |  | V súčasnosti verejná/štátna správa disponuje viacerými typmi zariadení na Videokonferencie, ktoré ale nie sú medzi sebou kompatibilné. Z toho dôvodu sa najčastejšie využívajú na Videokonferencie služby „Skype“. Popri bezpečnostných rizikách je nevýhodou aj uzatvorený komunikační protokol, ktorý neumožňuje použiť inú klientsku aplikáciu ako originálny Skype. Ako príklad uvádzame, že nedávno bezpečnostní experti opäť objavili závažnú chybu aplikácie Skype, ktorá umožnila hackerom preniknúť do počítačov a úplne ich ovládli. | Ak je vylučújúcou podmienkou závažná bezpečnostná chyba, dávame do pozornosti aj kritickú zraniteľnosť platformy Webex, ktorá stačila na kompletné ovládnutie kontroly klienta. https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20160914-wem Žiadame vypracovať podrobnejšiu bezpečnostnú analýzu, ktorá by zvážila dopady využitia aj iných riešení (SaaS, end-to-end šifrovanie SSL) najmä s ohľadom na kritickosť prenášaných informácii a iné hrozby.
11.9.2018 | Slovensko.Digital | ŠÚ Redizajn siete Govnet | CBA | Prínosy – Agendové | 27200 | V CBA je uvedená suma ročných ušetrených nákladov za pracovné cesty 27200 eur. Nie je zrejmé odkiaľ je táto suma. Žiadame uviesť celkový počet zahraničných ciest, očakávané zníženie tohto počtu. Taktiež, je zrejmé, že na dosiahnutie tohto cieľa nie je potrebné plné riešenie a bezpečná transportná vrstva mimo Govnet v tomto scenári nemá opodstatnenie (kedže tok dát pôjde aj tak mimo Govnet), ale je možné ho zabezpečiť už dnes napr. Cez spomínaný Skype alebo výrazne lacnejšími alternatívami (Opensource, SaaS)
11.9.2018 | Slovensko.Digital | ŠÚ Redizajn siete Govnet | Celý dokument |  |  | Je zarážajúce, že niektoré obrázky v štúdii sú priamo z propagačných webov firmy CISCO k produktovej rade Webex. https://www.cisco.com/c/en/us/products/collaboration-endpoints/webex-room-series/index.html#~stickynav=2
11.9.2018 | Slovensko.Digital | ŠÚ Redizajn siete Govnet | Implementácia a migrácia |  |  | Z textu nie je zrejmé aký je cieľ pilotného riešenia. Bude nasadené riešenie telekonferencii len vo vybraných lokalitách? Aké sú kritériá pre úspešný pilot? Ak nebude úspešný pilot, čo sa stane?
11.9.2018 | Slovensko.Digital | ŠÚ Redizajn siete Govnet | Architektúra |  |  | Odporúčame zvážiť aj pripojenie cez NIX prípadne v schéme zvýrazniť, že ide o dvoch rôznych operátorov.
11.9.2018 | Slovensko.Digital | ŠÚ Redizajn siete Govnet | Ekonomická analýza |  |  | Ceny zariadení podľa našich informácii nezodpovedajú reálnym cenám a pri takejto objemnej zákazke by sme očakávali skôr výraznú zľavu voči cenníkovým cenám. Žiadame doplniť zdroj týchto cien. Doplniť taktiež, čo zahŕňajú uvedené ceny.
dopracovávame
1,3 + 1,3 licencie
netuším
toto by nám úplne rozbilo štúdiu, CBA,...nechceme iné alternatívy
neriešime VO
súhlas
nezapracovať - projekt nerieši formulare - nezapracujeme
nie je o tejto štúdii
tu asi neriešime formuláre?
pripomienku zamietame
zamietame
chceme zvýšiť atraktivitu ÚPVS - o tom celý projekt
skutočne nechceme?
teda zamietame
O.K.
O.K.
?