## Pripomienky
Pripomienky k štúdii uskutočniteľnosti: Register zbraní a streliva
p.č. | Zadávateľ | Strana | Príslušný text | Pripomienka | Vysvetlenie/návrh riešenia/návrh zámeny/ doplnenia textu dokumentu | Typ závažnosti pripomienky [Vysoká, Stredná, Nízka] | Stav zapracovania pripomienky [Zapracovaná, Zamietnutá, Vysvetlená, Nevyriešená] | Vyjadrenie predkladateľov
1. | PPP | 1.1.2. Riziká projektu, Príloha str. 5 | R_E1 Nepodarí sa dosiahnuť preukázateľné úspory podľa plánu | Projekt podľa údajov v CBA neprináša úspory v TCO pri porovnaní s nákladmi súčasného systému | Predlozena ŠU je nekonzistena v sumarizácii prínosov a dopadov neimplementácie nového systému. Na strane 6. Štúdie uskutočniteľnosti sú uvedené dôvody realizácie Informačného systému Zbrane a Strelivo, jeden z negatívnych dopadov nerealizácie uvádza "nedosiahne sa plánovaná úspora zavedením cloudových služieb" . Naopak CBA uvádza zvyšenie celkových prevádzkových nákladov o cca. 4 mio EUR počas obdobia 10 rokov v prípade implementácie nového inf. systému. | Vysoká | Zapracované | Veta v ŠU vypustená. V prílohe riziko R_E1 upravené na "Nepodarí sa dosiahnuť preukázateľné úspory", nakoľko projekt bude dosahovať návratnosť od 9. roku.
2 | PPP | 1.1.2. Riziká projektu, Príloha str. 5 | Náklady na vybudovanie riešenia sa vymknú | Riziká označené ako R_E2 a R_E3 sú identické, duplicita v texte | Odstrániť duplicitu | Nízka | Zapracované | Riziko R_E3 odstránené.
3 | PPP | 1.3.2. Ciele OP II - PO7 str.9 | Zavádzanie systémov s optimalizovanými workflow a elektronizovanými úlohami, analytických systémov, systémov pre zdieľanie znalostí, systémov pre manažment kvality a podporných informačných systémov v cloude ako Software as a Service, bude koordinované s ostatnými aktivitami reformy. | Chýba prepojenie na projekt "Centrálne komponenty správneho konania vo verejnej správe", využitie centrálnych spoločných blokov (napr. elektronický spis) | Doplniť | Vysoká | Vysvetelná | Tabuľka "Tabuľka 6 Zoznam cieľov OP II" je vygenerovana z Meta IS, upravená textácia by sa po prípadnom pregenerovaní príloh stratila. V prílohe "Tabuľka 15 Integrácie projektu" sú okrem iného uvedené aj integrácie na "Informačný systém centrálnej správy referenčných údajov verejnej správy" a "Ústredný portál verejnej správy".
4 | PPP | Celý dokument |  | Projekt je málo ambiciózny v naplnení optimalizačných príležitostí. Zdôrazňuje sa hlavne odstránenie miestnej príslušnosti, pričom nie je jasná realizovateľnosť uvedeného kroku najmä pri udeľovaní Zbrojného preukazu skupiny A (napr. overovanie bezúhonnosti podľa par. 19 ods. f Zákona 190/2003). | Napr. Procesný diagram P0948_b_Nadobudnutie zbrane....., obsahuje procesný krok notárskeho overenie zmluvy (fyzicky aj elektronicky). Uvedený návrh zvyšuje časovú a finančnú naročnosť pre občanov/držiteľov zbrojného preukazu oproti súčasnej praxi, kedy nie je vyžadované notárske overenie zmluvy. Uvedený úkon sa v praxi neobíde bez návštevy PU (dôvody asi nie je potrebné rozpisovať), notárske overenie je zbytočné. | Vysoká | Vysvetelná | System počíta, ze sa žiadateľ preukáže platnou kupnou zmluvou v papierovej alebo v elektronickej forme so zaručenym podpisom. Proces bude následne prekreslený podla konkrétneho naimplementovaného riešenia.
1. | Slovensko.Digital | 11 | Používanie elektronických spisov, resp. zrušenie miestnej príslušnosti | Nepovažujeme takto nastavené KPI za vhodné. Cieľom KPI by malo byť efektívne riadenie projektu - nie je jasné, ako chce MV SR cez takto nastavené KPI vyhodnocovať, či sa mu darí plniť ciele projektu. To platí pre cieľ "Zrušenie miestnej príslušnosti" ako aj "Zrušenie papierových spisov" | Navrhujeme toto KPI preformulovať alebo vypustiť. | Stredná | Vysvetlená | Tento projekt prináša okrem zavedenia elektronických služieb predovšetkým interné zefektívnenia a úspory. Aj preto je podľa nášho názoru je KPI vhodné, nakoľko sú práve od neho závislé očakávané benefity v CBA. Zároveň platí, že ak nebude systém správne fungovať, nebude toto KPI možné realizovať.
2 | Slovensko.Digital | 11 | Zrušenie miestnej príslušnosti | Zrušenie miestnej príslušnosti považujeme za nástroj, nie za cieľ. Navrhujeme presnejšie vyjadriť, čo sa zrušením miestnej príslušnosti dosiahne a k tomu naviazať aj KPI | Navrhujeme cieľ vypustiť alebo preformulovať | Stredná | Vysvetlená | Tento projekt prináša okrem zavedenia elektronických služieb predovšetkým interné zefektívnenia a úspory. Aj preto je podľa nášho názoru je KPI vhodné, nakoľko sú práve od neho závislé očakávané benefity v CBA. Zároveň platí, že ak nebude systém správne fungovať, nebude toto KPI možné realizovať.
3 | Slovensko.Digital | 11 | Počet nových optimalizovaných úsekov verejnej správy | Uvedené KPI považujeme za nedostatočné a príliš "high-level" vzhľadom na cieľ, ktorý by malo vyjadrovať - "Zvýšenie kvality údajov" | Navrhujeme toto KPI preformulovať alebo vypustiť. | Stredná | Vysvetlená | KPI vyplýva zo zvoleného špecifického cieľa a je definované programom OPII.
4 | Slovensko.Digital | CBA | záložka "Parametre - Agendové systémy" | Predpokladá sa pokles náročnosti agendy zo 121 FTE na 85 FTE. Ako je zabezpečené, že k tejto úspore reálne príde? Plánuje MV SR znižovať stavy na danom úseky agendy? | Žiadame doplniť konkrétny záväzok do projektu | Stredná | Vysvetlená | Postupnou elektronizáciou sa predpokladá ušetrenie času úradníka, počas ktorého sa môže venovať inej agende, nakoľko väčšina úradníkov zabezpečujúcich danú agendu je vyťažených na viac ako 100%. V procese zavádzania projektu sa náročnosť dokonca môže aj zvýšiť. Projekt nemá ambíciu znižovať počty úradníkov, ale zlepšiť využitie ich času na lepšie dáta, služby a analýzy.
5 | Slovensko.Digital | CBA | záložka "Rozpočet - vývoj aplikácií" | Odkiaľ pramenia odhady počtu FTE, ktoré sú podstatným faktorom pri výpočtoch? | Žiadame doplniť metódu a zdrojové dáta, ako boli vypočítané odhady cien | Vysoká | Zapracovaná | Počty FTE boli odhadované na základe: * metódy UCP, * odhadu počtu potrebných ľudí na realizáciu projektu podobného rozsahu. Spôsob výpočtu bol doplnený do CBA.
6 | Slovensko.Digital | všeobecná | všeobecná | Boli súčasťou prípravy projektu aj prípravné trhové konzultácie? Resp. akým spôsobom bolo zabezpečené zohľadnenie trhových podmienok pri príprave projektu s ohľadom na možnosti nákupu? | Navrhujeme doplniť do štúdie | nízka | Zapracovaná
7 | Slovensko.Digital | CBA | záložka "Rozpočet - vývoj aplikácií" | Odkiaľ pramenia odhadované sadzby za človekodeň? | Navrhujeme doplniť do štúdie | Vysoká | Vysvetlená | Rate pre externé FTE - 747 Eur bez DPH bol stanovený ako priemerná hodnota spomedzi všetkých hodinových sadzieb jednotlivých rolí, ktoré sa budú zúčastnovať projektu. Tieto sumy boli nižšie alebo rovnaké ako používa UHP v zmysle "Limity podľa Príručky pre oprávnenosť výdavkov PO7 OPII" a vychádzajú zo skúseností KPMG., ktoré sa nachádzali v predchádzajúcej verzii CBA - jednalo sa o pozície "analytik, architekt a programátor".
8 | Slovensko.Digital | CBA | záložka "Rozpočet - vývoj aplikácií" | kalkulácie nie sú rozdelené na moduly | Žiadame doplniť detail | stredná | Vysvetlená | Projekt obsahuje len 1 modul - custom funkcionalitu IS ZaS, ktorá sa bude integrovať na centrálne komponenty MVSR.
9 | Slovensko.Digital | CBA | záložka "IS ZaS UCP_alt_D" | Oceňujeme úroveň detailu, s ktorou sa pracuje. Pri niektorých procesoch sú hodnoty prekvapujúce - napr. "Znehodnotenie, zničenie, výrobu rezu zbrane a úpravu zbrane" má predstavovať 86 UCP zložitosti 5. Prosíme o bližšie vysvetlenie, čo konkrétne tvorí obsah takéhoto rozsiahleho procesu. | Navrhujeme doplniť formou vysvetlenia na verejnom híringu | Stredná | Vysvetlená | Celková zložitosť bola určovaná počtom Use Case Points, ale tiež bolo prihliadané na samotné procesné (kolaboračné) diagramy procesov, či tam boli použité opakujúce sa procesy, množstvo aktérov (dotknutých ogránov), nadväznosť na iné procesy, využitie spoločných centrálnych blokov. V samostatnom worksheete je uvedena mapa procesu "Znehodnotenie, zničenie, výrobu rezu zbrane a úpravu zbrane", ktora je pomerne zlozita a kde sme naratali 86 UCP.
10 | PPP | všeobecná | verejný hearing | Prehodnotiť proces predaja zbrane medzi 2 držiteľmi ZP tak, aby nebola nutná návšteva notára, ale iba návšteva KU za účelom kontroly, resp. prehliadky predmetnej zbrane. | Úprava procesu | Stredná | Vysvetlená | Uvedené procesné mapy sú indikatívne a v rámci DFŠ sa ešte budú upravovať. Konkrétne pri tomto procese by elektronickou cestou mal byť predaj možný presne ako je navrhované v pripomienke, čo spomenieme aj v štúdii.
11 | PPP | všeobecná | verejný hearing | Medzi procesmi chýbal proces tlakovej skúšky a jeho interakcia s držiteľom ZP. | Doplnenie procesu | Stredná | Vysvetlená | Proces bude doplnený v rámci DFŠ. Aktuálne sa údaje nahrávajú elektronicky priamo od autorizovaných osôb.
12 | PPP | všeobecná | verejný hearing | Pri strelniciach je potrebné uvažovať aj s iným ako offline režimom najmä vzhľadom na geografické umiestnenie mnohých strelníc. | Doplniť do ŠU | Stredná | Zapracovaná | Pri strelniciach budeme uvažovať aj s offline režimom.
13 | p. Ficek | všeobecná | verejný hearing | Register športových organizácii MŠSR nie je funkčný a nedá sa očakávať jeho fungovanie pri začiatku projektu. | Doplniť do ŠU | Stredná | Zapracovaná | Do štúdie sme doplnili, že sa bude uvažovať aj funkcionalita pre štatutárov športových klubov na vystavenie potvrdení pre ich členov.
14 | p. Ficek | všeobecná | verejný hearing | Doplniť službu na overenie platnosti dokladov | Doplniť do ŠU | Stredná | Zapracovaná | Do štúdie sme doplnili túto možnosť.
15 | ? | všeobecná | verejný hearing | V projekte chýbajú Open Data datasety | Doplniť do ŠU | Stredná | Zapracovaná | V štúdii datasety sú spomenuté, sú aj vymenované konkrétne typy, aké budú publikované. MVSR by však ocenilo, ak by prišla požiadavka na konkrétne datasety, pričom ak to bude možné, v projekte sa budú realizovať.
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

## Číselníky
Typ závažnosti pripomienky [Vysoká, Stredná, Nízka] | Stav zapracovania pripomienky [Zapracovaná, Zamietnutá, Vysvetlená, Nevyriešená]
Vysoká | Zapracovaná
Stredná | Zamietnutá
Nízka | Vysvetlená
Nevyriešená

## Proces
P0956_Znehodnotenie,znicenie,vyroba rezu a uprava zbrane_KD_TOBE